附件2：

方山县电子商务进农村综合示范项目资金

管 理 办 法

为加强中央财政电子商务进农村综合示范专项资金（以下简称“专项资金”）管理，提高财政资金使用效益，根据《山西省商务厅、山西省财政厅、山西省扶贫开发办公室关于山西省电子商务进农村综合示范项目实施和资金管理的通知》（晋商建函〔2017〕234号）和《方山县电子商务进农村综合示范工作实施方案》等文件精神，特制定本办法。

一、资金来源及使用原则

中央财政电子商务进农村综合示范专项资金1500万元。专项资金使用管理遵循公开、公平、公正、择优、高效的原则。

二、资金支持范围、方式、标准

对标中央对地方专项转移支付山西绩效目标，按照专项资金明确的使用方向和标准，重点支持以下项目：

（一）县级电子商务公共服务中心建设。支持方式：政府购买服务。资金计划：中央财政专项资金225万元。

（二）农村电子商务服务站点建设。支持方式：政府购买服务。资金计划：中央财政专项资金150万元。

（三）县域电子商务物流配送（仓储分拣）中心建设。支持方式：政府购买服务、以奖代补。资金计划：中央财政专项资金235万元。

（四）农村产品电子商务供应链和营销体系。支持方式：政府购买服务、以奖代补。资金计划：中央财政专项资金800万元。

（五）农村电子商务培训体系建设。支持方式：政府购买服务。资金计划：中央财政专项资金80万元。

（六）开展农村电子商务规划和宣传。支持方式：政府购买服务。资金计划：在农村产品电子商务供应链和营销体系资金计划中捆绑安排。

三、实施程序

（一）项目实施。政府购买服务的项目按照需求论证、公开竟标、专家评审、合同管理、社会公示、第三方验收、按进度拔款的程序进行；以奖代补项目按照公开申报、联合审查、社会公示、第三方验收、按实效拨款的程序进行；政府采购项目按相关规定执行；县级配套资金按本级财政资金管理的相关规定执行。项目的实施全程接受县纪检、监察和审计部门的监督指导。

（二）项目资金拨付方式。介于本项目中前期设备购置费用所占比例较大，为了加快推进项目建设进度，自合同签订之日起十个工作日内，甲方拨付乙方合同金额45%的项目启动资金；项目实施过程中，在2018年10月31日之前，甲方自身或委托第三方评估机构对项目进行阶段验收，乙方完成50%以上的项目进度，甲方在十个工作日内拨付乙方合同金额25%的项目资金；待商务部、财政部最终绩效评价验收通过后，十个工作日内甲方拨付乙方合同金额20%的项目资金；2020年5月底前，乙方按照合同约定履行完合同所有服务条款，经甲方委托第三方机构对本项目进行最终审计无异议后，十个工作日内甲方一次性向乙方结清合同尾款即合同金额10%的项目资金；

项目资金拔付由实施主体提出书面申请，县经信局初审相关资料并提出拔付意见，报政府主管领导审批后由县财政局按规定程序拔付。重大事项由经信局提出意见，经县电子商务进农村领导组专题会议研究后报政府主管领导和主要领导决定。

（三）项目阶段验收。收到承办主体验收申请后，由县人民政府牵头，组织相关部门或委托第三方机构成立验收小组严格按实施方案和项目合同对每个项目逐一现场验收，验收完成后在验收意见书上签字确认验收结论，结论分为“验收合格”和“验收不合格”两种。

（四）绩效评价。在阶段验收合格的基础上接受国家、省、市商务部门的绩效评价，绩效评价结果分为优秀、良好、一般、较差四个等次。

（五）建立项目档案。县经信局负责建立工作档案和项目台帐，对项目的申报、招标、评审、建设、验收、奖补、资金拨付、绩效评价等各环节的档案材料进行整理和归档，做到资料详实、手续齐备、程序合规。

四、监督管理

（一）县人民政府是专项资金使用和监管的责任主体，研究解决专项资金使用过程中的重大事项，县经信局、财政局、扶贫办依据工作职能具体落实。

（二）项目实施主体必须严格按照规定使用资金，确保专款专用，自觉接受有关部门的监督检查。

（三）项目实施主体收到县财政部门拨付的专项资金后，按照《企业财务通则》和《会计准则》规定进行财务会计处理。项目资金必须专账管理、专款专用，严禁用于国家、省、市相关政策禁止支持的事项，凡违反规定，弄虚作假，骗取、截留、挪用、挤占电子商务进农村专项资金等违法行为的，按照《财政违法行为处罚处分条例》的相关规定进行处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

五、本管理办法自发文之日起执行，执行期间国家、省、市相关规定如有调整，按新规定作相应变更。

六、本管理办法由方山县经信局、财政局、扶贫办负责解释。