## 2023年汇总表
附表1：
方山县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库汇总表
填报单位（盖章）： 联系人： 联系电话： 单位：万元、人
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设 性质 | 项目 实施 地点 | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 | 责任 单位 | 实施 单位 | 主要建设 规模与内容 | 项目预算总投资 |  |  |  |  | 受益 对象 | 绩效 目标 | 群众参与和联农带农机制 | 备注
[10 empty] | 合计 | 其中：衔接资金 | 其中：除衔接资金外的统筹整合资金 | 其中： 其他 财政 资金 | 其中： 其他 筹措 资金
[10 empty] | 32439.425 | 23726.55 | 7218.125 | 0 | 1494.75 |  |  |  |  | 64878.85
1 | 刘家庄18兆瓦光伏电站项目 | 产业发展 | 续建 | 刘家庄村 | 2022.3.1 | 2023.10.3 | 扶贫开发公司 | 扶贫开发公司 | 电站建设补助 | 3000 | 3000 |  |  |  | 建档立卡贫困户 | 带动增加贫困村集体经济年收入 | 通过公益性岗位、小型公益性事业、奖励奖补增加建档立卡贫困人口收入
2 | 袁家甲13.53兆瓦光伏电站项目 | 产业发展 | 续建 | 袁家甲村 | 2022.3.1 | 2023.10.3 | 扶贫开发公司 | 扶贫开发公司 | 电站建设补助 | 2000 | 2000 |  |  |  | 建档立卡贫困户 | 带动增加贫困村集体经济年收入 | 通过公益性岗位、小型公益性事业、奖励奖补增加建档立卡贫困人口收入
3 | 肉牛养殖项目 | 产业发展 | 续建 | 赤红村 | 2022.3.1 | 2023.10.3 | 方山县肉牛产业发展中心 | 宏康牧业有限公司 | 肉牛养殖建设项目 | 2000 | 2000 |  |  |  | 建档立卡贫困户 | 带动增加村集体经济年收入 | 项目实施后，可增加建档立卡贫困人口收入
4 | 建档立卡脱贫人口防止返贫险和意外伤害险 | 巩固三保障成果 | 新建 | 全县 | 2023.3.1 | 2023.12.1 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 为全县50027建档立卡脱贫人口、边缘户、严重困难户缴纳意外伤害险及防止返贫险。 | 200 | 200 |  |  |  | 脱贫户 | 保障脱贫人口不返贫 | 保障脱贫人口不返贫
5 | 信息管理补助经费 | 项目管理费 | 新建 | 全县 | 2023.3.1 | 2023.12.1 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 用于建档立卡信息系统中扶贫对象信息数据的采集、更新、清洗，扶贫对象的动态管理、建档立卡信息系统设施、设备购置、购买社会服务等有关的经费支出。 | 60 | 60 |  |  |  | 脱贫户 | 通过规范的管理，提高资金使用效率 | 通过规范的管理，提高资金使用效率
6 | 贫困村创业致富带头人培训 | 巩固三保障成果 | 新建 | 全县 | 2023.3.1 | 2023.12.1 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 计划组织200人，参加省级培训基地组织的培训，每人培训费用3500元 | 70 | 70 |  |  |  | 脱贫户 | 通过培训200名致富带头人，每人至少带动3户贫困户 | 共可带动900户建档立卡贫困户发展生产，增加收入
7 | 雨露计划 | 巩固三保障成果 | 新建 | 全县 | 2023.3.1 | 2023.12.1 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 全县“建档立卡”贫困户家庭中，在校就读的中职生、高职生在校期间，每生每年给予3000元的生活困难补助 ，预计1700人。 | 510 | 510 |  |  |  | 脱贫户 | 预计资助1700名贫困家庭中职生、高职生 | 可解决1700名贫困家庭中职生、高职生上学期间生活困难
8 | 教育扶贫 | 巩固三保障成果 | 新建 | 全县 | 2023.3.1 | 2023.12.1 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 对全县“建档立卡”贫困户中，参加 2020年普通高考并被录取，就读二本B类以上本科大学生，每生给予一次性补助 5000元， 预计200人。 | 100 | 100 |  |  |  | 脱贫户 | 预计资助200名贫困大学生 | 解决贫困大学生生活困难
9 | 小额贷款贴息 | 产业发展 | 新建 | 全县 | 2023.3.1 | 2023.12.1 | 乡村振兴局 | 信用社、邮储银行、农行、建行 | 计划安排500万元，用于2022年第四季度小额贷款贴息和2023年度小额贷款贴息 | 500 | 500 |  |  |  | 脱贫户 | 预计可为获得贷款的大约2758户建档立卡贫困户给予贷款贴息 | 减轻贫困户的还款负担
10 | 项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 全县 | 2023.3.1 | 2023.12.1 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 用于扶贫规划编制、项目评估、招投标、督促检查、项目验收、成果宣传、档案管理、项目公告公示、项目前期管理、召开扶贫工作会议、资料费、印刷费、购买社会服务等与扶贫工作相关的经费开支。 | 100 | 100 |  |  |  | 脱贫户 | 保障扶贫工作的正常开展，通过对扶贫项目资金的规范化、科学化管理，提高扶贫资金的使用效益 | 保障扶贫工作的正常开展，通过对扶贫项目资金的规范化、科学化管理，提高扶贫资金的使用效益
11 | 来堡村乡村振兴示范创建项目 | 产业发展 | 续建 | 来堡 | 2023.3.1 | 2023.12.1 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 来堡村乡村振兴示范创建项目 | 200 | 200 |  |  |  | 全体村民 | 改善环境，增加务工收入。 | 增加务工收入
12 | 张家塔村乡村旅游振兴示范创建项目 | 产业发展 | 续建 | 张家塔 | 2023.3.1 | 2023.12.1 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 张家塔村乡村旅游振兴示范创建项目 | 160 | 160 |  |  |  | 全体村民 | 改善环境，增加务工收入。 | 增加务工收入
13 | 胡堡村数字乡村建设示范项目 | 产业发展 | 续建 | 胡堡 | 2023.3.1 | 2023.12.1 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 胡堡村数字乡村建设示范项目 | 120 | 120 |  |  |  | 全体村民 | 改善环境，增加务工收入。 | 增加务工收入
14 | 西沟村市级乡村振兴示范村项目 | 产业发展 | 续建 | 西沟 | 2023.3.1 | 2023.12.1 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 西沟村市级乡村振兴示范村项目 | 40 | 40 |  |  |  | 全体村民 | 改善环境，增加务工收入。 | 增加务工收入
15 | 大西沟市级乡村振兴示范村项目 | 产业发展 | 续建 | 大西沟 | 2023.3.1 | 2023.12.1 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 大西沟市级乡村振兴示范村项目 | 40 | 40 |  |  |  | 全体村民 | 改善环境，增加务工收入。 | 增加务工收入
16 | 花家坡市级乡村振兴示范村项目 | 产业发展 | 续建 | 花家坡 | 2023.3.1 | 2023.12.1 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 花家坡市级乡村振兴示范村项目 | 40 | 40 |  |  |  | 全体村民 | 改善环境，增加务工收入。 | 增加务工收入
17 | 开府市级乡村振兴示范村项目 | 产业发展 | 续建 | 开府 | 2023.3.1 | 2023.12.1 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 开府市级乡村振兴示范村项目 | 40 | 40 |  |  |  | 全体村民 | 改善环境，增加务工收入。 | 增加务工收入
18 | 水沟湾市级乡村振兴示范村项目 | 产业发展 | 续建 | 水沟湾 | 2023.3.1 | 2023.12.1 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 水沟湾市级乡村振兴示范村项目 | 50 | 50 |  |  |  | 全体村民 | 改善环境，增加务工收入。 | 增加务工收入
19 | 西沟村养殖场经济合作社架电工程项目 | 产业发展 | 新建 | 西沟村 | 2023年3月 | 2023年6月 | 马坊镇 | 西沟村 | 高压线架设进养殖场，通过变压器转换为民用电压用于养殖场供电 | 70 | 70 |  |  |  | 全体村民 | 引导养牛群众集中养殖，改善人居环境和生态破坏现状 | 发展养牛产业，使群众进一步增收
20 | 新建牛棚 | 产业发展 | 新建 | 西沟村 | 2023年3月 | 2023年10月 | 马坊镇 | 西沟村 | 新建牛棚、草料房1600平米，堆粪池1000立方米 | 160 | 160 |  |  |  | 全体村民 | 引导养牛群众集中养殖，改善人居环境和生态破坏现状 | 发展养牛产业，使群众进一步增收
21 | 西沟村辉回村养殖场经济合作社架电工程项目 | 产业发展 | 新建 | 西沟村 | 2023年3月 | 2023年6月 | 马坊镇 | 西沟村 | 高压线架设进养殖场，通过变压器转换为民用电压用于养殖场供电 | 30 | 30 |  |  |  | 全体村民 | 引导养牛群众集中养殖，改善人居环境和生态破坏现状 | 发展养牛产业，使群众进一步增收
22 | 人畜分离小区建设 | 产业发展 | 新建 | 磨地湾村 | 2023.05 | 2023.09 | 马坊镇 | 磨地湾村 | 1000平米养殖棚、硬化场地、青储窖、及配套设施 | 200 | 200 |  |  |  | 全体村民 | 引导养牛群众集中养殖，改善人居环境和生态破坏现状 | 发展养牛产业，使群众进一步增收
23 | 莜面加工厂扩建 | 产业发展 | 扩建 | 神堂沟自然村 | 2023.4.15 | 2023.5.16 | 马坊镇 | 磨地湾村 | 扩建厂房，添加生产机械设备 | 10 | 10 |  |  |  | 全村村民 | 增加村集体收入 | 利用村内务工人员投入劳动力加工生产，增加农民收入
24 | 开府村"十三五"移民点饲料加工厂 | 产业发展 | 新建 | 开府村 | 2023.04 | 2023.1 | 马坊镇 | 开府村 | 新建厂房、配套机器设备机器设备。 | 300 | 300 |  |  |  | 开府村村民 | 预计带动村民人均增收20% | 以开府村经济合作合作社牵头，通过认证品牌，带动马坊镇各村农民签订订单，增收致富。
25 | 陈家湾自然村村内排水渠 | 乡村建设行动 | 新建 | 陈家湾自然村 | 2023.03 | 2023.07 | 马坊镇 | 开府村 | 新建排水渠1000米 | 20 | 20 |  |  |  | 陈家湾村村民 | 解决村民出行住房安全问题， | 通过新建村内水渠结局村民出行，保护村民房屋安全。
26 | 开府村人畜分离配套项目 | 产业发展 | 新建 | 开府村湾村 | 2023.04 | 2023.09 | 马坊镇 | 开府村 | 通水通电配套设施、牛场水渠、青储窖、化粪池、草料房 | 150 | 150 |  |  |  | 开府村村民 | 提高人居环境 | 提高人居环境，设置公益性岗位，开展小型公益事业，吸收村民临时就业，带动村民增收。
27 | 饲草加工厂 | 产业发展 | 新建 | 周家沟 | 2023.04 | 2023.07 | 马坊镇 | 周家沟村委 | 新建饲草加工厂500平米，购买饲草收割机2台，打包机1台，新建生产用房60平米，通水电 | 100 | 100 |  |  |  | 周家沟周边1500村民 | 方便村民收割储存饲草，扩大养殖规模 | 村民参与施工，增加收入，建好后村民可享受优惠饲草服务，降低养殖成本
28 | 新建田间桥 | 乡村建设行动 | 新建 | 赤街会 | 2023.04 | 2023.07 | 马坊镇 | 周家沟村委 | 新建田间桥 | 50 | 50 |  |  |  | 赤街会210村民 | 方便村民交通出行和春耕秋收 | 村民参与施工，增加收入，建好后村民方便春耕秋收
29 | 自来水主管道改造 | 乡村建设行动 | 续建 | 赤街会和杨家坪 | 2023.04 | 2023.06 | 马坊镇 | 周家沟村委 | 杨家坪主管道改造300米，赤街会君则沟自来水主管道改造1500米 | 18 | 18 |  |  |  | 杨家坪220赤街会210村民 | 保障村内人畜饮水安全 | 村民参与施工，增加收入，饮水安全得到保障
30 | 人畜分离小区建设 | 产业发展 | 新建 | 贾家沟自然村 | 2023.04 | 2023.11 | 马坊镇 | 赤坚岭村委 | 1000平米牛圈 | 100 | 100 |  |  |  | 全体村民 | 引导养牛群众集中养殖，改善人居环境和生态破坏现状 | 发展养牛产业，使群众进一步增收
31 | 饲草加工厂 | 产业发展 | 新建 | 赤坚岭村 | 2023.04 | 2023.11 | 马坊镇 | 赤坚岭村委 | 新建厂房、购买收割机、饲草打包机 | 145 | 145 |  |  |  | 全体村民 | 引导养牛群众集中养殖，改善人居环境和生态破坏现状 | 发展养牛产业，使群众进一步增收
32 | 美丽乡村污水、自来水入户工程 | 乡村建设行动 | 新建 | 赤坚岭村 | 2023.04 | 2023.05 | 马坊镇 | 赤坚岭村委 | 赤坚岭村污水、自来水管道入户 | 63.65 | 63.65 |  |  |  | 部分村民 | 改善人居环境 | 改善群众生活条件
33 | 蔬菜交易市场 | 产业发展 | 新建 | 麻峪村 | 2023.04 | 2023.11 | 马坊镇 | 麻峪村 | 蔬菜交易市场建设 | 80 | 80 |  |  |  | 全村村民 | 发展季节差蔬菜产业，增加群众收入 | 发展季节差蔬菜产业，增加群众收入
34 | 冷库（蔬菜交易市场配套工程） | 产业发展 | 新建 | 麻峪村 | 2023.04 | 2023.11 | 马坊镇 | 麻峪村 | 冷库 | 50 | 50 |  |  |  | 全村村民 | 发展季节差蔬菜产业，增加群众收入 | 发展季节差蔬菜产业，增加群众收入
35 | 人畜分离小区 | 产业发展 | 新建 | 麻峪村 | 2023.04 | 2023.11 | 马坊镇 | 麻峪村 | 人畜分离小区 | 260 | 260 |  |  |  | 全体村民 | 引导养牛群众集中养殖，改善人居环境和生态破坏现状 | 发展养牛产业，使群众进一步增收
36 | 红色教育基地 | 乡村建设行动 | 新建 | 代坡村 | 2023.5 | 2023.1 | 马坊镇 | 代坡村 | 方山县抗日民主政府旧址维修、布展 | 50 | 50 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，解决脱贫户增收问题 | 脱贫户参与劳动，挣工资，提高收入。
37 | 养鸡场土地整理项目 | 产业发展 | 新建 | 代坡村 | 2023.5 | 2023.1 | 马坊镇 | 代坡村 | 引进养鸡项目，养鸡场土地进行土地平整、道路平整， | 50 | 50 |  |  |  | 全体村民 | 发展养鸡产业，增加村集体收入 | 发展养鸡产业，增加村民分红收入
38 | 人畜分离小区 | 产业发展 | 新建 | 树林则 | 2023.04 | 2023.11 | 马坊镇 | 树林则 | 新建人畜分离小区，牛圈舍2000平米，草房300平米，通水电路 | 260 | 260 |  |  |  | 全体村民 | 引导养牛群众集中养殖，改善人居环境和生态破坏现状 | 发展养牛产业，使群众进一步增收
39 | 猪场化粪池 | 乡村建设行动 | 新建 | 树林则 | 2023.04 | 2023.11 | 马坊镇 | 树林则 | 化粪池600立方 | 40 | 40 |  |  |  | 全体村民 | 改善人居环境，防范水污染事件 | 增加村集体收入，带动周边群众务工，全体村名有分红收入
40 | 水厂后续运营设备 | 乡村建设行动 | 新建 | 窑上 | 2023.04 | 2023.11 | 马坊镇 | 窑上 | 水厂后续运营设备 | 60 | 60 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后可增加村集体收入 | 增加村集体收入，带动周边群众务工
41 | 村田间路硬化 | 乡村建设行动 | 新建 | 窑上 | 2023.04 | 2023.11 | 马坊镇 | 窑上 | 田间路1.5公里 | 15 | 15 |  |  |  | 全村村民 | 方便群众，改变生产环境 | 提高村民种粮积极性。
42 | 人畜分离小区 | 产业发展 | 新建 | 吴家沟 | 2023.04 | 2023.11 | 马坊镇 | 吴家沟 | 人畜分离小区建设2000平米 | 260 | 260 |  |  |  | 全体村民 | 引导养牛群众集中养殖，改善人居环境和生态破坏现状 | 发展养牛产业，使群众进一步增收
43 | 饲草加工厂 | 产业发展 | 新建 | 吴家沟 | 2023.04 | 2023.11 | 马坊镇 | 吴家沟 | 饲草加工厂 | 60 | 60 |  |  |  | 全体村民 | 引导养牛群众集中养殖，改善人居环境和生态破坏现状 | 发展养牛产业，使群众进一步增收
44 | 桥 | 乡村建设行动 | 新建 | 赤街 | 2023.04 | 2023.11 | 马坊镇 | 赤街 | 新建1座便民桥 | 80 | 80 |  |  |  | 全体村民 | 改善人居环境和出行条件 | 通过务工增加农民收入
45 | 水源井 | 乡村建设行动 | 新建 | 赤街 | 2023.04 | 2023.11 | 马坊镇 | 赤街 | 新建水源井1座 | 10 | 10 |  |  |  | 全体村民 | 改善全村饮水条件 | 通过务工增加收入
46 | 入户水管更换 | 乡村建设行动 | 新建 | 赤街 | 2023.04 | 2023.11 | 马坊镇 | 赤街 | 更换全村入户自来水水管 | 80 | 80 |  |  |  | 全体村民 | 改善全村饮水条件 | 通过务工增加收入
47 | 地质灾害安置房道路硬化 | 乡村建设行动 | 新建 | 温家庄 | 2023.04 | 2023.11 | 马坊镇 | 温家庄 | 地质灾害安置房前道路硬化200米 | 8 | 8 |  |  |  | 全体村民 | 改善人居环境和出行条件 | 通过务工增加农民收入
48 | 南沟桥 | 乡村建设行动 | 新建 | 温家庄 | 2023.04 | 2023.11 | 马坊镇 | 温家庄 | 南沟桥维修 | 50 | 50 |  |  |  | 全体村民 | 改善群众生产条件 | 通过务工增加农民收入
49 | 草料房 | 乡村建设行动 | 新建 | 温家庄 | 2023.04 | 2023.11 | 马坊镇 | 温家庄 | 人畜分离小区草料房1000平米，粪污池1000立方米 | 60 | 60 |  |  |  | 全体村民 | 引导养牛群众集中养殖，改善人居环境和生态破坏现状 | 发展养牛产业，使群众进一步增收
50 | 龙泉桥 | 乡村建设行动 | 新建 | 四皓村 | 2023.04 | 2023.11 | 马坊镇 | 四皓村 | 主河流桥 | 80 | 80 |  |  |  | 全体村民 | 改善交通便利 | 增加农民收入
51 | 人畜分离小区 | 产业发展 | 新建 | 四皓村 | 2023.04 | 2023.11 | 马坊镇 | 四皓村 | 新建人畜分离小区 | 260 | 260 |  |  |  | 全体村民 | 引导养牛群众集中养殖，改善人居环境和生态破坏现状 | 发展养牛产业，使群众进一步增收
52 | 新建河坝 | 乡村建设行动 | 新建 | 红崖湾村 | 2023.04 | 2023.11 | 马坊镇 | 红崖湾村 | 新建河坝200米 | 20 | 20 |  |  |  | 全村村民 | 保护进村桥以及桥两侧耕地 | 保护进村道路，增加参与村民收入
53 | 蔬菜产业园区 | 产业发展 | 新建 | 红崖湾村 | 2023.04 | 2023.11 | 马坊镇 | 红崖湾村 | 季节差蔬菜收购市场 | 300 | 300 |  |  |  | 全村村民 | 促进本村产业发展、提高村民收入、壮大村集体经济 | 增加参与村民收入、 壮大集体经济
54 | 田间路硬化 | 乡村建设行动 | 新建 | 马坊 | 2023 | 2023 | 马坊镇 | 马坊村 | 田间路硬化3千米 | 60 | 60 |  |  |  | 全村村民 | 方便群众，改变生产环境 | 提高村民种粮积极性。
55 | 美丽乡村建设 | 乡村建设行动 | 新建 | 马坊 | 2023 | 2023 | 马坊镇 | 马坊村 | 马坊广场维修 | 260 | 260 |  |  |  | 全村村民 | 改善人居环境、提高村民幸福感 | 提高村民幸福感
56 | 马坊村河道水毁疏浚工程 | 乡村建设行动 | 新建 | 马坊村 | 2023 | 2023 | 方山县水利局 | 方山县水利局 | 马坊村三桥上游至209国道疏浚200m，新建浆砌石堤防1000m。 | 310 | 310 |  |  |  | 马坊村 | 保护桥梁安全 | 增加劳力就业机会，增加农民收入
57 | 方山县2023年核桃干果经济林提质增效项目 | 产业发展 | 新建 | 圪洞镇、峪口镇、大武镇 | 2023.03.15 | 2023.06.30 | 方山县 林业局 | 方山县 林业局 | 通过对3个镇的2.0万亩核桃林进行修剪、高接换优等综合管理促进提质增效。 | 780 |  | 780 |  |  | 规划内的农户 | 1.项目实施后第三年开始计算，与实施前比产量增加3公斤/株、单价增加5元/公斤，15株/亩，可增加收益225元/亩，2万亩年增加收益450万元。2.项目实施中预计参与项目实施的建档立卡脱贫劳力120人以上，可获得劳务收入约230万元。 | 用脱贫攻坚造林专业合作社施工，让建档立卡脱贫劳力参与务工，获得劳务收益
58 | 店坪村孙家山进村路 | 乡村建设行动 | 新建 | 店坪村 | 2023.4.6 | 2023.5.6 | 大武镇 | 店坪村委 | 修建孙家山进村路并硬化，长约2000米，宽约3.5米排水沟 | 80 | 80 |  |  |  |  | 方便群众出行，促进村事业发展，雇佣脱贫户用工。 | 雇佣一般农户和脱贫户用工，增加收入
59 | 西相王村田间路硬化 | 乡村建设行动 | 续建 | 西相王村 | 2023.04.01 | 2022.04.30 | 大武镇 | 西相王村委 | 硬化路面长6千米，宽带排水沟3.5米 | 210 | 210 |  |  |  | 全体村民 | 方便群众出行，促进村事业发展，雇佣脱贫户用工。 | 雇佣一般农户和脱贫户用工，增加收入
60 | 修建河坝 | 乡村建设行动 | 续建 | 举人头村委至本瓜口 | 2023.4 | 2023.8 | 大武镇 | 举人头村委 | 河槽长2500米，高5米 | 800 | 800 |  |  |  | 举人头村民 | 增长耕地面积，保护村民住房，出行方便安全 | 带动脱贫人口收入，增加村民收入
61 | 自来水改造 | 乡村建设行动 | 扩建 | 保安村小西沟区 | 2023.03 | 2023.05 | 大武镇 | 大武镇保安村 | 更换深井钢管400多米，配套防水线400多米；村内自来水改造600米。 | 42 | 42 |  |  |  | 全村村民 | 解决村民吃水问题。 | 雇佣一般农户和脱贫户用工，增加收入
62 | 硬化田间路 | 乡村建设行动 | 续建 | 新洞上村 | 2023.4.5 | 2023.5.6 | 大武镇 | 新洞上村 | 硬化田间路宽3.2米，长约3600米 | 120 | 120 |  |  |  |  | 方便群众出行，促进村事业发展，雇佣脱贫户用工。 | 雇佣一般农户和脱贫户用工，增加收入
63 | 维修硬化进村道路 | 乡村建设行动 | 续建 | 杨家塔村 | 2023.03 | 2023.05 | 大武镇 | 杨家塔村 | 维修硬化进村道路3.5公里，宽4米 | 140 | 140 |  |  |  | 全村 | 通过硬化路，方便群众出行，促进村事业发展，雇佣脱贫户用工，增加贫困户收入，提高群众的幸福感、获得感。 | 雇佣一般农户和脱贫户用工，增加收入
64 | 扶贫车间 | 产业发展 | 新建 | 杨家塔村 | 2023.02 | 2023.1 | 大武镇 | 杨家塔村 | 新建扶贫车间并购置设备，加工小杂粮、土豆制品 | 60 | 60 |  |  |  | 全村 | 增产增收 | 雇佣一般农户和脱贫户用工，增加收入
65 | 养殖场扩建 | 产业发展 | 续建 | 杨家塔村 | 2023.02 | 2023.1 | 大武镇 | 杨家塔村 | 扩建养殖场、年出栏达到10000头 | 150 | 150 |  |  |  | 全村 | 发展壮大村集体产业，雇佣脱贫户用工，增加贫困户收入 | 雇佣一般农户和脱贫户用工，增加收入。
66 | 山楂、枸杞种植 | 产业发展 | 新建 | 杨家塔村 | 2023.03 | 2022.06 | 大武镇 | 杨家塔村 | 300亩经济林种植 | 150 | 150 |  |  |  | 全村 | 发展壮大村集体产业，雇佣脱贫户用工，增加贫困户收入 | 雇佣一般农户和脱贫户用工，增加收入，项目收益后可分红或改善村基础设施建设
67 | 维修淤地坝、排洪渠 | 乡村建设行动 | 续建 | 杨家塔村 | 2023.03 | 2022.05 | 大武镇 | 杨家塔村 | 维修淤地坝、新建800米排洪渠 | 80 | 80 |  |  |  | 全村 | 在实施过程中群众投工投劳增加收入，改善人居环境，改善自然环境，提高生活质量。 | 雇佣一般农户和脱贫户用工，增加收入
68 | 方山县农村公路水毁修复工程 | 乡村建设行动 | 新建 | 方山县 | 2023.03 | 2023.05 | 方山县交通运输局 | 方山县交通运输局 | 路基、路面、桥涵、排水、安防 | 1808.5 | 1808.5 |  |  |  | 全县人民群众 | 通过公路修复方便群众出行，方便货物流通，增加人民群众收入。 | 在实施过程中群众投工投劳增加收入。
69 | 危旧隧道改造 | 乡村建设行动 | 改建 | 方山县圪洞峪口 | 2023.04 | 2023.11 | 方山县交通运输局 | 方山县交通运输局 | 对牛家岭隧道、南洼隧道 、阳峁隧道等3条隧道进行内衬修复，共5776平方米 | 277 | 251 |  |  | 26 | 全体村民 | 在实施过程中群众投工投劳增加收入，改善人居环境，改善自然环境，提高生活质量。 | 在实施过程中群众投工投劳增加收入
70 | 辣椒农业种植三期 | 产业发展 | 续建 | 全县 | 2023.04 | 2023.1 | 方山县农业农村局 | 方山县丰茂农业有限公司 | 全县种植辣椒800亩 | 110 | 110 |  |  |  | 全县辣椒种植户 | 每亩产量2000斤，每斤2.5元，收入5000元/亩 | 脱贫户优先种植
71 | 老传统辣椒酱新厂建设 | 产业发展 | 新建 | 积翠镇 | 2022.11 | 2023.8.21 | 方山县农业农村局 | 山西老传统红辣椒制品有限公司 | 新建占地10亩辣椒厂及设备配套及辣椒种植 | 500 | 100 |  |  | 400 | 积翠农户 | 扩建厂房，增产增收 | 带动周边农户增产增收
72 | 方山县中药材种植项目 | 产业发展 | 新建 | 全县 | 2023.04 | 2023.12 | 方山县农业农村局 | 庆丰农林牧专业合作社、建龙种养专业合作社、民殖源种养专业合作社、慕青脱贫攻坚造林专业合作社、鼎峰种养专业合作社、众晶农林牧专业合作社、三江农林牧专业合作社、领航种养殖专业合作社、年保振兴农林牧专业合作社 | 新种植中药材2600亩、中药材田间管理1667亩 | 500 | 223 |  |  | 277 | 种植合作社、项目实施区农户 | 项目实施后，可创2000万元的经济效益 | 通过土地流转、农户用工可辐射带动农户数800户，户均增收4000元。
73 | 示范推广人工栽培羊肚菌技术试验项目 | 产业发展 | 新建 | 方山县积翠镇后则沟村、方山村、圪洞镇庄上村、峪口镇兴隆湾村、圪针湾村 | 2022.11 | 2023.05 | 方山县农业农村局 | 方山县兴牧种养专业合作社、方山县惠仁菌业专业合作社、方山县民殖源种养专业合作社、方山县绿源蔬菜专业合作社、山西华森农业开发有限公司等8个主体 | 示范推广人工种植羊肚菌16.2亩21亩棚 | 15.9 | 8.9 |  |  | 7 | 项目实施主体，周边农户 | 羊肚菌种植每亩成本10000元，产量按350斤/亩、售价按80元/斤计算，每亩带来的经济效益为28000元，亩收入可达18000元，16.2亩可收入29.16万元 | 可增加就业，提升菇农生产技术水平。羊肚菌育种、栽培关键技术研究与示范，有利于降低菌农购买栽培种成本，带动广大农户种植羊肚菌的积极性，通过技术示范和技术培训，能够有效提高广大菌农的科学文化素质和生产技术水平。
74 | 有机旱作谷子种植项目 | 产业发展 | 新建 | 大武镇、峪口镇 | 2023.04 | 2023.09 | 方山县农业农村局 | 大武镇、峪口镇政府 | 建设有机旱作谷子基地2500亩 | 135 | 51.25 |  |  | 83.75 | 种植户 | 均产400公斤，安排劳动力20余人 | 户均增收800元
75 | 西红柿酱加工项目 | 产业发展 | 新建 | 峪口镇 | 2023.1.1 | 2023.11.30 | 方山县农业农村局 | 方山县绿之乡农林牧专业合作社 | 改建西红柿加工线 | 450 | 100 |  |  | 350 | 项目区农户 | 增产增收 | 改善生产条件增产增效
76 | 方山县2023年食用农产品加工项目 | 产业发展 | 新建 | 积翠镇后则沟村 | 2022.12 | 2023.9 | 方山县农业农村局 | 山西觅禾科技有限公司 | 新建厂房，生产线，产品展厅，研究和实验室，及劳动研学一体化设施，占地10亩 | 400 | 100 |  |  | 300 | 周边农户 | 项目建成后，每小时可产杂粮成品1.8万斤，预计收益每天9万元，每次研学游可收入10000元，每年研学活动可达50次，收益预估为每年500万元，年收益预估可达1700余万元。 | 企业通过劳动研学、农户用工等可辐射带动周边农户180余户，户均增收8000元。
77 | 农业生产托管项目 | 产业发展 | 续建 | 圪洞镇圪洞村 | 2023.4.1 | 2023.11.1 | 方山县现代农业发展服务中心 | 方山县裕鼎宏种养专业 合作社 | 机耕3000亩，旋耕2000亩，种植玉米2000亩，种土豆1000亩 | 500 | 500 |  |  |  | 农户 | 预计收入100万元 | 乡镇组织群众参与
78 | 购买白山羊 | 产业发展 | 扩建 | 马坊镇陈家湾 | 2023.07.15 | 2023.09.15 | 方山县现代农业发展服务中心 | 方山县乐勤家庭农场 | 购买白山羊 | 14 | 8 |  |  | 6 | 家庭农场成员 | 扩大家庭农场养殖规模 | 部分普通农户和脱贫户以打工、销售牧草提高收入
79 | 引进良种能繁母牛 | 产业发展 | 扩建 | 马坊镇神堂沟村 | 2023.07.15 | 2023.09.15 | 方山县现代农业发展服务中心 | 方山县艾则家庭农场 | 引进良种能繁母牛 | 15 | 8 |  |  | 7 | 家庭农场成员 | 扩大家庭农场养殖规模 | 周边农户以打工、销售牧草提高收入
80 | 引进西门达尔牛项目 | 产业发展 | 扩建 | 积翠镇水神沟村 | 2023.07.15 | 2023.09.15 | 方山县现代农业发展服务中心 | 方山县刘兵玉家庭农场 | 引进优良的西门达尔牛二号10头 | 16 | 8 |  |  | 8 | 家庭农场成员 | 增加家庭成员收入 | 提高成员经济收入，改善成员生活质量
81 | 购买能繁羊 | 产业发展 | 扩建 | 圪洞镇津良庄村 | 2023.07.15 | 2023.09.15 | 方山县现代农业发展服务中心 | 方山县丽军家庭农场 | 引进优良能繁羊50只 | 15 | 8 |  |  | 7 | 家庭农场成员 | 扩大家庭农场养殖规模 | 提高成员经济收入，改善成员生活质量
82 | 购买长条白猪 | 产业发展 | 扩建 | 圪洞镇高家山村 | 2023.07.15 | 2023.09.15 | 方山县现代农业发展服务中心 | 方山县林焱家庭农场 | 引进优良的长条白猪8头 | 16 | 8 |  |  | 8 | 家庭农场成员 | 增加农场成员收入 | 提高成员经济收入，改善成员生活质量
83 | 购买辽宁绒山羊项目 | 产业发展 | 扩建 | 圪洞镇黄草林村 | 2023.07.15 | 2023.09.15 | 方山县现代农业发展服务中心 | 方山县黄草林村农林牧专业合作社 | 购买辽宁绒山羊90只，购买羊用饲料5万 | 15 | 8 |  |  | 7 | 合作社全体社员 | 增加社员收入 | 带动社员增加收入
84 | 引进优质种猪项目 | 产业发展 | 扩建 | 圪洞镇务云塔村 | 2023.07.15 | 2023.09.15 | 方山县现代农业发展服务中心 | 方山县荣胜农林牧专业合作社 | 引进优质德系美系种猪10头，购买猪用浓缩料6万 | 16 | 8 |  |  | 8 | 合作社全体社员 | 增加社员收入 | 带动社员增加收入
85 | 发展乡村旅游 | 乡村建设行动 | 新建 | 庄上村 | 2023.03 | 2023.10 | 圪洞镇 | 庄上村 | 采摘园道路硬化700米，2100平方米，发展研学基地30亩，停车场硬化、绿化8亩 | 310 | 310 |  |  |  | 全体村民 | 增加乡村旅游收入 | 壮大集体经济 增加村民收入
86 | 菌类种植 | 产业发展 | 新建 | 横沟村 | 2023.3 | 2023.5 | 圪洞镇 | 横沟村 | 利用村不住人闲置房屋进行菌类种植 | 80 |  | 80 |  |  | 脱贫户 | 促进本村产业发展、提高村民收入、壮大村集体经济 | 壮大集体经济 增加村民收入
87 | 河坝建设 | 乡村建设行动 | 新建 | 横沟村 | 2023.4 | 2023.6 | 圪洞镇 | 横沟村 | 水毁河坝及新建共计1200米 | 108 |  | 108 |  |  | 脱贫户和一般户 | 全村方便群众生产、生活 | 全村方便群众生产、生活
88 | 日间照料中心 | 乡村建设行动 | 续建 | 高家庄 | 2023.1.1 | 2023.12.1 | 圪洞镇 | 高家庄 | 房屋建筑及建筑设备、场地和基本装备，设置日渐休息室、休闲娱乐室、图书阅览室、健身康复室、图书阅览室和餐厅。 | 10 |  | 10 |  |  | 全村老人 | 提升为民服务水平和质量，为群众办实事解难题，增强群众获得感和幸福感 | 可吸纳本村劳动力3人参与日间照料中心正常运营，解决就业并提高家庭收入
89 | 灌溉水渠 | 乡村建设行动 | 新建 | 圪洞滩到古贤滩 | 2023.03.15 | 2023.06.15 | 圪洞镇 | 潘家坂村 | 2000米灌溉水渠 | 35 |  | 35 |  |  | 1000亩地 | 防止旱情 | 全村方便群众生产、生活
90 | 田间路 | 乡村建设行动 | 新建 | 金龙梁张家山神月梁 | 2023.03.15 | 2023.06.15 | 圪洞镇 | 潘家坂村 | 3000米田间路 | 26 |  | 26 |  |  | 1200亩地的交通 | 防止雨水冲毁路面 | 全村方便群众生产、生活
91 | 大棚 | 产业发展 | 新建 | 机动地 | 2023.03.15 | 2023.06.15 | 圪洞镇 | 潘家坂村 | 15亩地建11个大棚 | 61 |  | 61 |  |  | 脱贫户 | 提高耕地使用率 | 壮大集体经济 增加村民收入
92 | 村内道路修缮 | 乡村建设行动 | 新建 | 建军庄村 | 2023.03.15 | 2023.06.15 | 圪洞镇 | 建军庄村 | 铺油 1400多米 | 70 |  | 70 |  |  | 全村 | 全村方便群众生产、生活 | 全村方便群众生产、生活
93 | 修建原班庄村通往古贤的上山的路段 | 乡村建设行动 | 续建 | 班庄村 | 2023.04 | 2024.1 | 圪洞镇 | 班庄村 | 修3公里 | 260 |  | 260 |  |  | 全村 | 全村方便群众生产、生活 | 全村方便群众生产、生活
94 | 修建历史文化活动广场 | 乡村建设行动 | 续建 | 班庄村 | 2023.05 | 2024.1 | 圪洞镇 | 班庄村 | 发展旅游事业与保存历史文化 | 60 |  | 60 |  |  | 全村 | 发展旅游事业 | 发展旅游事业
95 | 核桃林高接换优 | 产业发展 |  | 石站头村 | 2023.03.01 | 2023.05.31 | 圪洞镇 | 石站头村 | 核桃林高接换优12000亩 | 1080 |  | 1080 |  |  | 核桃林种植户 | 核桃价格翻番 | 增加村民收入
96 | 津良庄村新建蔬菜大棚 | 产业发展 | 新建 | 津良庄村 | 2023.1.1 | 2023.12.1 | 圪洞镇 | 津良庄村村委会 | 新建10个高标准蔬菜大棚及其相关配套设施 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 全村人口 | 效益指标≧2400人 满意度指标≧90% | 以工代赈 发展乡村产业 带动村集体经济
97 | 神堂坪道路提质升级工程 | 乡村建设行动 | 续建 | 津良庄村 | 2023.1.1 | 2023.12.1 | 圪洞镇 | 津良庄村村委会 | 续建道路总长:400m 路基宽:6.5m 路厚:6cm路面：沥青 路灯：40个 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 全村人口 | 效益指标≧2400人 满意度指标≧90% | 以工代赈 发展带动村集体经济
98 | 水沟大路提质升级工程 | 乡村建设行动 | 续建 | 津良庄村 | 2023.1.1 | 2023.12.1 | 圪洞镇 | 津良庄村村委会 | 续建道路总长:300m 路基宽:7m 路厚:6cm路面：沥青 路灯：30个 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 全村人口 | 效益指标≧2400人 满意度指标≧90% | 以工代赈 发展带动村集体经济
99 | 新建春秋大棚 | 产业发展 | 新建 | 前东旺坪村村口 | 2023.3 | 2023.4 | 圪洞镇 | 前东旺坪村委 | 修建3个春秋大棚，约990平方米 | 20 |  | 20 |  |  | 前东旺坪村村民 | 促进本村产业发展、提高村民收入、壮大村集体经济 | 壮大集体经济 增加村民收入
100 | 村巷道道路硬化 | 乡村建设行动 | 新建 | 前东旺坪村 | 2023.4 | 2023.6 | 圪洞镇 | 前东旺坪村委 | 对村内各小巷道硬化，约1980米 | 300 |  | 300 |  |  | 前东旺坪村村民 | 解决了村民出行问题。 | 全村方便群众生产、生活
101 | 村水渠修建 | 乡村建设行动 | 新建 | 前东旺坪村 | 2023.6 | 2023.8 | 圪洞镇 | 前东旺坪村委 | 村内水渠因移民时修建，变形、损坏，需从新修建约600米 | 200 |  | 200 |  |  | 前东旺坪村村民 | 解决村内出水问题 | 服务全体村民，确保群众生产、生活便利及人身安全。
102 | 村级阵地提升 | 乡村建设行动 | 续建 | 糜家塔村 | 2023.3 | 2023.6 | 圪洞镇 | 糜家塔村民委员会 | 内容：村级阵地提升 建设规模：新阵地占地约6000平米。1、其中办公房上下两层30间，200平米的活动室两间。2、院子占地4000平米。 | 180 | 180 |  |  |  | 糜家塔村民 | 改善人居环境 | 群众参与务工，获得工资性收益
103 | 能繁母牛 | 产业发展 | 扩建 | 后东旺坪村 | 2023.03 | 2023.07 | 圪洞镇 | 后东旺坪村 | 能繁母牛 | 50 |  | 50 |  |  | 全村村民 | 促进本村产业发展、提高村民收入、壮大村集体经济 | 壮大集体经济 增加村民收入
104 | 修缮排洪渠 | 乡村建设行动 | 续建 | 西山村内 | 2023.03 | 2023.04 | 圪洞镇 | 西山村 | 西山旧村修缮排洪渠38米 | 41 |  | 41 |  |  | 全体村民 | 通过修缮排洪渠解决群众“急难愁盼”问题 | 全村方便群众生产、生活
105 | 特色产业 | 产业发展 | 续建 | 古贤村旧村 | 2023.10.01 | 2023.10.31 | 圪洞镇 | 古贤村委会 | 补植补造山楂苗500株，果木苗300株，胸径3公分，每株135元 | 10.8 |  | 10.8 |  |  | 全村村民 | 促进本村产业发展、提高村民收入、壮大村集体经济 | 村集体经营，脱贫户参与
106 | 基础设施建设 | 乡村建设行动 | 新建 | 古贤村旧村 | 2023.10.01 | 2023.10.31 | 圪洞镇 | 古贤村委会 | 硬化路长1500米，宽3.5米，每平米105元 | 55.125 |  | 55.125 |  |  | 全村村民 | 改善人居环境，增加群众收入 | 村集体经营，脱贫户参与
107 | 护村坝 | 乡村建设行动 | 新建 | 南虎滩村 | 2023.10.01 | 2023.10.31 | 积翠镇 | 南虎滩村 | 300米 | 90 |  | 90 |  |  | 全村村民 | 保护村民生命安全和住房安全 | 贫困户参与务工，增加收入
108 | 修建自来水工程 | 乡村建设行动 | 新建 | 运庄村 | 2023.03 | 2023.06 | 积翠镇 | 运庄村 | 工程量蓄水池一座，自来水管道3000米 | 30 |  | 30 |  |  | 全村村民 | 保障供水安全畅通 | 项目设施期间村民参加务工
109 | 日间照料中心、村委办公室维修 | 乡村建设行动 | 新建 | 胡堡村委 | 2023.02 | 2023.06 | 积翠镇 | 胡堡村委 | 1200㎡ | 47 |  | 47 |  |  | 全村村民 | 提高群众幸福感 | 群众参与务工，获得工资性收入
110 | 全村下水管道设施 | 乡村建设行动 | 新建 | 积翠村 | 2023.02 | 2023.09 | 积翠镇 | 积翠村 | 积翠、刘家湾、西湾小组下水设施5000米，污水处理设施 | 20 |  | 20 |  |  | 全村村民 | 改善人居环境 | 项目设施期间村民参加务工
111 | 红山楂经济林 | 产业发展 | 新建 | 后则沟村庙梁 | 2023.04.01 | 2023.10.1 | 积翠镇 | 后则沟村庙梁 | 800亩 | 520.7 |  | 520.7 |  |  | 全村村民 | 带动贫困户脱贫 | 贫困户参与务工，增加收入
112 | 养殖基地配套设施 | 产业发展 | 新建 | 养殖基地 | 2023.05.01 | 2023.10.1 | 积翠镇 | 养殖基地 | 1000平米 | 80 |  | 80 |  |  | 全村村民 | 发展产业，增加脱贫户收入 | 群众参与务工，获得工资性收入
113 | 光伏电站改造 | 乡村建设行动 | 新建 | 村东光伏电站 | 2023.05.01 | 2023.10.1 | 积翠镇 | 村东光伏电站 | 改造围栏1000米 | 8 |  | 8 |  |  | 全村村民 | 增产增收 | 群众参与务工，获得工资性收入
114 | 日间照料中心院内硬化 | 乡村建设行动 | 新建 | 大西沟村 | 2023.03 | 2023.10.1 | 积翠镇 | 大西沟村 | 500㎡ | 5 |  | 5 |  |  | 全村村民 | 提高群众幸福感 | 群众参与务工，获得工资性收入
115 | 修建过水桥 | 乡村建设行动 | 新建 | 郝家庄村庄上自然村 | 2023.03 | 2023.10.1 | 积翠镇 | 郝家庄村庄上自然村 | 一座 | 35 |  | 35 |  |  | 全村村民 | 改善人居环境和出行条件 | 通过务工增加农民收入
116 | 牛棚 | 产业发展 | 新建 | 赤红村 | 2023.02 | 2023.10.1 | 积翠镇 | 赤红村 | 10亩 | 200 |  | 200 |  |  | 全村村民 | 促进本村产业发展、提高村民收入、壮大村集体经济 | 壮大集体经济 增加村民收入
117 | 花椒树 | 产业发展 | 新建 | 孔家庄 | 2023.04.01 | 2023.10.1 | 积翠镇 | 孔家庄 | 200 | 160 |  | 160 |  |  | 全村村民 | 促进本村产业发展、提高村民收入、壮大村集体经济 | 壮大集体经济 增加村民收入
118 | 垫地 | 乡村建设行动 | 新建 | 方山村 | 2023.2.10 | 2023.10.1 | 积翠镇 | 方山村 | 600亩 | 300 |  | 300 |  |  | 全村村民 | 该项目实施后可改善村民的耕地的种植产量。 | 项目建设可改善100余名村民的增收。
119 | 谷子种植 | 产业发展 | 新建 | 水沟湾村 | 2023.03 | 2023.09.15 | 积翠镇 | 水沟湾村 | 100亩 | 5 |  | 5 |  |  | 全村村民 | 促进本村产业发展、提高村民收入、壮大村集体经济 | 壮大集体经济 增加村民收入
120 | 修建王家沟大桥 | 乡村建设行动 | 新建 | 刘家庄村 | 2023.03 | 2023.10.1 | 积翠镇 | 刘家庄村 | 工程量30米长，3.5米宽 | 80 |  | 80 |  |  | 全村村民 | 改善人居环境和出行条件 | 通过务工增加农民收入
121 | 大桥 | 乡村建设行动 | 新建 | 冯家庄 | 2023.2 | 2023.10.1 | 积翠镇 | 冯家庄 | 3座 | 150 |  | 150 |  |  | 全村村民 | 改善人居环境和出行条件 | 全村方便群众生产、生活
122 | 全村下水管道设施 | 乡村建设行动 | 新建 | 东王村 | 2023.2 | 2023.09.15 | 积翠镇 | 东王村 | 东王、凤翼小组下水设施3000米，污水处理设施 | 120 |  | 120 |  |  | 全村村民 | 解决村民生产生活需求 | 全村方便群众生产、生活
123 | 养殖小区 | 产业发展 | 新建 | 东王村 | 2023.2 | 2023.06.1 | 积翠镇 | 东王村 | 100头牛养殖基地 | 150 |  | 150 |  |  | 全村村民 | 促进本村产业发展、提高村民收入、壮大村集体经济 | 壮大集体经济 增加村民收入
124 | 牛羊颗粒饲料加工 | 产业发展 | 新建 | 上冯家庄村 | 2023.03.01 | 2023.05.01 | 积翠镇 | 上冯家庄村 | 10亩 | 200 |  | 200 |  |  | 全村村民 | 壮大集体经济 增加村民收入 | 壮大集体经济 增加村民收入
125 | 农村农田建设 | 乡村建设行动 | 新建 | 北武当镇新民村、庙底村、武当村、来堡村、河庄村、下昔村 | 2023.03.01 | 2023.05.01 | 北武当镇 | 北武当镇新民村、庙底村、武当村、来堡村、河庄村、下昔村 | 垫地 544.01 亩 | 275.7 | 134.2 | 141.5 | 0 | 0 | 200余户村民 | 由于2022年夏季连发暴雨致使我村耕地被洪水淹没。导致村民减产，收入减少，明年种植必须进行垫地，否则不能耕种。恢复耕地面积，恢复农民耕种土地。解决了全村居民地少的问题。 | 全村村民受益，生活有保障.
126 | 新民村人蓄分离养殖场项目 | 产业发展 | 新建 | 北武当镇新民村 | 2023.03.01 | 2023.05.01 | 北武当镇 | 新民村村委会 | 人蓄分离养殖场2010头牛的牛舍 | 500 |  | 500 |  |  | 村民 | 为新民村旅游业发展，提高农民收入，建设人蓄分离养殖场 | 据估算，项目建设中的劳务性支出约占项目建设投资40%，项目建设可解决213名劳动力就业，其中可解决80-105名建档立卡贫困劳动力就业，实现基础设施建设与乡村振兴双赢
127 | 新民村种植蔬菜深加工项目 | 产业发展 | 新建 | 北武当镇新民村 | 2023.02.01 | 2023.02.28 | 北武当镇 | 新民村村委会 | 发展种植蔬菜深加工 | 160 |  | 160 |  |  | 村民 | 提高村民收入，解决最大的民生问题 | 全村村民受益，生活有保障，同时解决127名脱贫劳动力务工
128 | 新民村内进村大桥修建项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 北武当镇新民村 | 2023.04.01 | 2023.05.01 | 北武当镇 | 新民村村委会 | 进村大桥一座 | 80 |  | 80 |  |  | 村民 | 解决村民过河难、出路难问题 | 全村村民受益，生产生活有保障，同时解决29名脱贫劳动力务工
129 | 庙底村内道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 北武当镇庙底村 | 2023.03.01 | 2023.05.01 | 北武当镇 | 庙底村村民委员会 | 硬化北梁、孟家庄路1500米 | 45 |  | 45 |  |  | 村民 | 2022年特大山洪冲毁了北梁、孟家庄田间路，实施此项工程解决了北梁、孟家庄田间路的出行、耕作问题，改善了村容村貌，加强了村民文化建设水平。 | 据估算，项目建设中的劳务性支出约占项目建设投资40%，项目建设可解决35名劳动力就业，其中可解决10-15名建档立卡贫困劳动力就业，实现基础设施建设与乡村振兴双赢
130 | 庙底村内过河大桥修建项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 北武当镇庙底村 | 2023.04.01 | 2023.05.01 | 北武当镇 | 庙底村村民委员会 | 梁家坪过河大桥一座 | 130 |  | 130 |  |  | 村民 | 解决村民过河难、出路难问题 | 全村村民受益，生产生活有保障，同时解决29名脱贫劳动力务工
131 | 韩庄村人蓄分离养殖场项目 | 产业发展 | 新建 | 北武当镇韩庄村 | 2023.04.01 | 2023.06.01 | 北武当镇 | 韩庄村村民委员会 | 人畜分离养殖场及配套设施建设（2000头规模，后期可扩展） | 800 | 800 |  |  |  | 村民 | 建设人畜分离专业养殖场，实现村内养殖户向规模化、科学化发展。 | 据估算，项目建设中的劳务性支出约占项目建设投资40%，项目建设可解决100名劳动力就业，其中可解决50名脱贫劳动力就业，实现基础设施建设与精准脱贫双赢
132 | 韩庄村村集体大棚改造升级项目 | 产业发展 | 新建 | 北武当镇韩庄村 | 2023.03.01 | 2023.05.01 | 北武当镇 | 韩庄村村民委员会 | 村集体大棚改造升级10棚 | 60 | 60 |  |  |  | 村民 | 通过对剩余10个大棚的改造升级，带动村集体增收，引导村民积极发展适合本村农业，带动村民增收致富，提升村民幸福指数 | 据估算，项目建设中的劳务性支出约占项目建设投资40%，项目建设可解决10名劳动力就业，其中可解决5名脱贫劳动力就业，实现基础设施建设与乡村振兴双赢
133 | 韩庄村内修建田间桥项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 北武当镇韩庄村 | 2023.03.01 | 2023.05.01 | 北武当镇 | 韩庄村村民委员会 | 村内田间通行桥一座 | 150 | 150 |  |  |  | 村民 | 改善村内基础设施、方便村民生产出行、改善村容村貌，带动村内旅游产业发展性，提升村民幸福指数 | 据估算，项目建设中的劳务性支出约占项目建设投资40%，项目建设可解决30名劳动力就业，其中可解决15名脱贫劳动力就业，实现基础设施建设与乡村振兴双赢
134 | 韩庄村内护路石堎、配套道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 北武当镇韩庄村 | 2023.03.01 | 2023.05.01 | 北武当镇 | 韩庄村村民委员会 | 新建村内护路石堎 500多米、配套道路硬化 | 200 | 200 |  |  |  | 村民 | 完善村内基础设施、消除村内安全隐患，方便村民快捷出行、改善村容村貌，提升村民幸福指数 | 据估算，项目建设中的劳务性支出约占项目建设投资50%，项目建设可解决60名劳动力就业，其中可解决30名脱贫劳动力就业，实现基础设施建设与乡村振兴双赢
135 | 来堡村内修建田间桥项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 北武当镇来堡村 | 2023.03.01 | 2023.05.01 | 北武当镇 | 来堡村村民委员会 | 村内田间通行桥一座 | 130 | 130 |  |  |  | 村民 | 改善村内基础设施、方便村民生产出行、改善村容村貌，带动村内旅游产业发展性，提升村民幸福指数 | 据估算，项目建设中的劳务性支出约占项目建设投资40%，项目建设可解决30名劳动力就业，其中可解决15名脱贫劳动力就业，实现基础设施建设与精准脱贫双赢
136 | 来堡村内修建渡槽河坝项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 北武当镇来堡村 | 2023.03.01 | 2023.05.01 | 北武当镇 | 来堡村村民委员会 | 新建村内渡槽河坝400米 | 120 | 120 |  |  |  | 村民 | 完善村内基础设施、消除村内安全隐患，防备洪水灾害，保护基本农田 | 据估算，项目建设中的劳务性支出约占项目建设投资50%，项目建设可解决60名劳动力就业，其中可解决30名脱贫劳动力就业，实现基础设施建设与乡村振兴双赢
137 | 河庄村内硬化田间路面项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 北武当镇河庄村 | 2023.03.01 | 2023.05.01 | 北武当镇 | 河庄村村民委员会 | 硬化铺油河庄村污水处理厂、东沟、水磨摊田间路面3000平米 | 24 |  | 24 |  |  | 村民 | 解决了路面下沉、破损问题，改善了村容村貌，加强了村民文化建设水平。 | 据估算，项目建设中的劳务性支出约占项目建设投资40%，项目建设可解决35名劳动力就业，其中可解决10-15名建档立卡贫困劳动力就业，实现基础设施建设与乡村振兴双赢
138 | 武当村人蓄分离养殖场项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 北武当镇武当村 | 2023.03.01 | 2023.08.01 | 北武当镇 | 武当村村委会 | 人蓄分离养殖场2000头牛的共4座牛舌 | 500 |  | 500 |  |  | 村民 | 为武当村旅游业发展，提高农民收入，建设人蓄分离养殖场 | 据估算，项目建设中的劳务性支出约占项目建设投资40%，项目建设可解决200名劳动力就业，其中可解决100-120名建档立卡脱贫劳动力就业，实现基础设施建设与乡村振兴双赢
139 | 武当村修复村内2022年水毁坝堤项目 | 乡村建设行动 | 续建 | 北武当镇武当村 | 2023.03.01 | 2023.05.01 | 北武当镇 | 武当村村民委员会 | 修复2022年水毁坝堤 | 75 | 75 |  |  |  | 村民 | 完善村内基础设施、消除村内安全隐患，防备洪水灾害，保护基本农田 | 据估算，项目建设中的劳务性支出约占项目建设投资50%，项目建设可解决60名劳动力就业，其中可解决30名脱贫劳动力就业，实现基础设施建设与乡村振兴双赢
140 | 下昔村内修建田间路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 北武当镇下昔村 | 2023.03.01 | 2023.11.01 | 北武当镇 | 下昔村村民委员会 | 田间路500米 | 25 |  | 25 |  |  | 村民 | 解决了全村居民到地出入方便的问题 | 据估算，项目建设中的劳务性支出约占项目建设投资40%，项目建设可解决40名脱贫劳动力就业.
141 | 河庄村戏院旁灾后恢复重建项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 北武当镇河庄村 | 2023.09.01 | 2023.11.01 | 北武当镇 | 河庄村村民委员会 | 石砌排洪渠51米，戏院混凝土挡土墙3米、路面硬化及戏院内地面硬化316平米、栏杆34米、村南侧石砌筑排洪渠57米 | 40 |  | 40 |  |  | 全体村民 | 解决因为水灾导致戏院周围损坏因问题，改善了村容村貌，加强了村民文化建设水平。 | 据估算，项目建设中的劳务性支出约占项目建设投资40%，项目建设可解决35名劳动力就业，其中可解决10-15名建档立卡贫困劳动力就业，实现基础设施建设与乡村振兴双赢
142 | 河庄村内灾后排洪渠重建项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 北武当镇河庄村 | 2023.09.01 | 2023.11.01 | 北武当镇 | 河庄村村民委员会 | 道路硬化525平米、停车场746平米、零星小巷硬化17平米、桥、排洪渠板墙120米、挡土墙124米、广场569平米 | 75 |  | 75 |  |  | 村民 | 解决部分村民住房安全问题 | 全村村民受益，生产生活有保障，同时解决30名脱贫劳动力务工
143 | 温室采摘垂钓 | 产业发展 | 新建 | 安上村 | 2023.03 | 2023.7. | 峪口镇 | 安上村 | 建设温室蔬菜采摘，垂钓休闲一体化 | 140 | 140 |  |  |  | 全体村民 | 通过种植大棚蔬菜，采摘，垂钓休闲一体化产业 | 脱贫户优先参与，带动脱贫户增收
144 | 农田灌溉 | 乡村建设行动 | 新建 | 安上村 | 2023.03 | 2023.7. | 峪口镇 | 安上村 | 南坪水渠用于农田灌溉 | 60 | 60 |  |  |  | 安上村民 | 通过农田灌溉保障农民粮食种植安全和增收 | 全体农户参与
145 | 牛场养殖 | 产业发展 | 续建 | 安上村 | 2023.03 | 2023.7. | 峪口镇 | 安上村 | 牛场养殖约40头 | 26 | 26 |  |  |  | 安上全体村民 | 通过牛场养殖，带动我村畜牧业发展 | 村民选出养殖能手，个人承包
146 | 日间照料中心 | 乡村建设行动 | 新建 | 安上村 | 2023.03 | 2023.6. | 峪口镇 | 安上村 | 40米*7米双层容纳110人老年人就餐 | 200 | 200 |  |  |  | 安上全体成员 | 提高为民服务水平，增强群众幸福感 | 吸纳本村劳动力3人，参与日间照料中心，提高群众家庭收入
147 | 四季蔬菜大棚 | 产业发展 | 续建 | 桥沟 | 2023.04.01 | 2023.06.01 | 峪口镇 | 东湾村 | 5个大棚/四季日光蔬菜大棚 | 105 | 95 | 10 |  |  | 5户15人 | 带动本村困难群众就业和增收，增加村集体收入，壮大村集体经济 | 可解决本村和周边村脱贫人口和其他困难群众共30余人的就业并提高家庭收入，同时增加村集体收入
148 | 现有百亩果园 | 产业发展 | 扩建 | 桥沟 | 2023.05.01 | 2023.07.01 | 峪口镇 | 东湾村 | 80亩果园水利灌溉配套设施 | 50 | 45 | 5 |  |  | 村集体 | 为果园产业赋能，进一步增加产量，增加村集体收入，壮大村集体经济 | 最大程度发挥现有产业的能量，在壮大村集体经济的同时带动村内50余劳动力参与其中，以工代赈
149 | 村集体养鸡场 | 产业发展 | 扩建 | 桥沟 | 2023.06.01 | 2023.08.01 | 峪口镇 | 东湾村 | 60米*40米/1.5万只鸡拱棚鸡舍 | 65 | 50 | 15 |  |  | 村集体 | 带动本村困难群众就业增收，增加村集体收入，壮大村集体经济 | 可吸纳本村劳动力3人参与产业运营，解决就业并提高家庭收入，同时增加村集体收入
150 | 养牛场 | 产业发展 | 新建 | 桥沟 | 2023.07.01 | 2023.09.01 | 峪口镇 | 东湾村 | 100米*50米/养牛50头 | 105 | 100 | 5 |  |  | 村集体 | 带动本村困难群众就业增收，增加村集体收入，壮大村集体经济 | 可吸纳本村劳动力5人参与产业运营，解决就业并提高家庭收入，同时增加村集体收入
151 | 日间照料中心 | 乡村建设行动 | 新建 | 东湾 | 2023.04.01 | 2023.05.01 | 峪口镇 | 村集体自建 | 40米*7米/容纳50老年人就餐 | 40 | 25 | 15 |  |  | 村集体 | 提升为民服务水平和质量，为群众办实事解难题，增强群众获得感和幸福感 | 可吸纳本村劳动力3人参与日间照料中心正常运营，解决就业并提高家庭收入
152 | 圪针湾村阳坡沟人畜分离养殖小区 | 产业发展 | 新建 | 圪针湾村 | 2023.04.01 | 2023.08.01 | 峪口镇 | 圪针湾村 | 规划占地面积10亩，主要建设600平米圈舍5个，粪污处理设施一处，办公房一间、饲料储存房一间，兽药房一间共200平米，100平米干草棚一处，1000立方蓄水池，小区硬化路面500米，配套水电设施等。 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 圪针湾村全体养殖户 | 1、区域规划：规范村人畜分离区，改善人居环境； 2、产业扩大：发展脱贫户养殖业，带动脱贫户稳业增产； 3、收入提升：入股合作壮大村集体资产，增加村集体收入； 4、资源利用：回收农田废弃秸秆，资源循环利用。 | 1、以农户自主创业方式开展养殖业家庭经营； 2、以村集体合作社方式集中开展养殖业集体经营； 3、以农户为主体，村集体入股方式开展合作经营。
153 | 横泉村冰雪世界游产业乐项目 | 产业发展 | 新建 | 横泉村于成龙陵园广场旁 | 2022.11 | 2022.12 | 峪口镇 | 横泉村委 | 1. 冰雪世界占地20亩。2.游乐园占地10亩。3.平整土地30亩，围栏700米。4.设备：游乐玩具用品等。5.新建厕所一处。6.造型大门一处。 | 231.05 | 231.05 |  |  |  | 全体村民 | 不影响农民种植，利用灌溉常流水，冬季发展冰雪世界及游乐园增收村集体收益，预计每年12月至次年2月三个月可增收40万元。同时利用于成龙陵园广场，发展餐饮业、农副产品销售、小商品销售等服务业，提高本村及周边村民收入。 | 发展冰雪世界及游乐园项目可带动本村约20人的务工，三个月20人约可增加18万元收入。同时可带动本村及周边村民发展餐饮业、农副产品销售、小商品销售等服务业，提高本村及周边村民收入。
154 | 高标准农田 | 产业发展 | 新建 | 呼家湾村前角 | 2023.2.10 | 2023.3.10 | 峪口镇 | 呼家湾村委 | 垫地500余亩，种植玉米 | 200 | 200 |  |  |  | 呼家湾全体村民 | 脱贫户优先参与，增加种粮收入 | 脱贫户优先参与，增加种粮收入
155 | 排洪浇灌渠 | 乡村建设行动 | 新建 | 兴隆湾 | 2023.3 | 2023.4 | 峪口镇 | 兴隆湾 | 防洪浇灌渠256米 | 45 | 45 |  |  |  | 全体村民 | 旱时浇灌农田，涝时排洪，防止减产 | 脱贫户优先参与增加收入
156 | 峪安苑后续扶持项目 | 乡村建设行动 | 续建 | 峪口镇 | 2022.03 | 2022.06 | 峪口镇 | 峪口镇 | 小区坍塌围墙修建、道路硬化 落水管更换、服务中心渗水处理、地下室渗水处理等 | 120 | 120 |  |  |  | 小区脱 贫户 | 通过项目实施，改善居民居住条件，增加幸福指数 | 项目实施用工全部为小区脱贫户，继增加收入同时改善居住条件
157 | 实施大棚种植 | 产业发展 | 新建 | 峪口村 | 2022.12 | 2023.12 | 峪口镇 | 峪口村 | 实施建设5个共25亩大棚种植 | 428 | 428 |  |  |  | 脱贫户 | 通过项目实施，改善居民生活条件，增加幸福指数 | 项目实施用工全部为小区脱贫户，继增加收入同时改善居住条件
158 | 易地移民搬迁小区冬季取暖补助 | 项目管理费 | 续建 | 兴盛苑峪安苑 | 2022.1 | 2023.04 | 峪口镇 | 峪口镇 | 2022年易地移民小区搬迁群众取暖费补助、电费补助等 | 70 | 70 |  |  |  | 搬迁群众 | 减轻搬迁群众负担 | 全面提高搬迁群众生活水平
159 | 峪口道路绿化建设项目 | 乡村建设行动 | 扩建 | 峪口村 | 2022.03 | 2022.1 | 峪口镇 | 峪口村 | 峪口209国道道路大理石树池、绿化、树木栽植、修剪等 | 140 | 140 |  |  |  | 全体村民 | 带动经济发展、建设美丽乡村、提高群众收入 | 脱贫户优先参与，解决就近务工、增加收入
160 | 峪松线街道亮化 整治项目 | 乡村建设行动 | 续建 | 峪口村 | 2021.06 | 2022.08 | 峪口镇 | 峪口村 | 峪松线街道房顶加装树脂瓦、 大理石阶梯、门牌改造、 卷闸改造、墙体喷涂等 | 400 | 400 |  |  |  | 全体村民 | 带动经济发展、建设美丽乡村、提高群众收入 | 脱贫户优先参与，解决就近务工、增加收入
161 | 小杂粮种植 | 产业发展 | 新建 | 韩家梁 | 2023.2.20 | 2023.9.20 | 峪口镇 | 张家塔村 | 小杂粮种植技术培训，预计种植：谷子300亩，红薯50亩，豆类140亩，莜麦10亩 | 50 | 50 |  |  |  | 全体村民 | 带动经济发展、建设美丽乡村，提高群众收入 | 脱贫户优先参与，解决就近务工，增加收入
162 | 小杂粮加工 | 产业发展 | 新建 | 村内 | 2023.2.20 | 2023.10.30 | 峪口镇 | 张家塔村 | 加工配套设施购买及场地整修 | 100 | 100 |  |  |  | 全体村民 | 带动经济发展、建设美丽乡村，提高群众收入 | 脱贫户优先参与，解决就近务工，增加收入
163 | 枣树改良 | 产业发展 | 续建 | 村内 | 2023.3.1 | 2023.3.15 | 峪口镇 | 张家塔村 | 优良树种引进，专业技术引进与培训 | 40 | 40 |  |  |  | 全体村民 | 带动经济发展、建设美丽乡村，提高群众收入 | 脱贫户优先参与，解决就近务工，增加收入
164 | 土福则村排洪浇灌渠 | 乡村建设行动 | 新建 | 土福则村 | 2023.3 | 2024.4 | 峪口镇 | 土福则村 | 防洪浇灌渠1公里 | 20 | 20 |  |  |  | 土福则村全体村民 | 旱时浇灌农田，涝时排洪，防止减产 | 脱贫户优先参与增加收入
165 | 土福则村文化广场 | 乡村建设行动 | 新建 | 土福则村 | 2023.3 | 2024.4 | 峪口镇 | 土福则村 | 文化广场3000多平米 | 80 | 80 |  |  |  | 土福则村全体村民 | 丰富村民业余生活，满足精神需求 | 脱贫户优先参与增加收入