## 项目完成情况
方山县2022年衔接资金项目计划完成情况表
单位：万元
序号 | 项目 名称 | 项目 类型 | 项目实施地点 | 责任 单位 | 主要建设 规模与内容 完成情况 | 项目预算 总投资 | 已报账资金 |  |  |  |  | 绩效目标 实现情况 | 群众参与和联农带农机制 实现情况 | 项目 进度 | 备注
[7 empty] | 合计 | 其中： 财政衔接 资金 | 其中：除 财政衔接资金外的统筹 整合资金 | 其中： 其他 财政 资金 | 其中： 其他 筹措 资金
[6 empty] | 21027.55 | 20450.7806 | 20450.7806 | 0 | 0 | 0
一、产业发展
1 | 羊肚菌种植示范项目 | 产业发展 | 方山县峪口镇圪针湾村 | 农业农村局 | 改造日光温室10个7亩、试验人工种植羊肚菌7亩10棚、生产菌种3.5亩、建设相关配套设施。 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 已完成 | 项目实施后，亩收入可达20000元，是种植户增收致富的优良产业。 | 100%
2 | 肉牛养殖项目 | 产业发展 | 积翠乡 | 肉牛产业发展中心 | 改良扩建肉牛产业文化园、建设肉牛研究院、文化展馆等 | 1111.9131 | 1111.9131 | 1111.9131 |  |  |  | 已完成 | 扶持肉牛产业发展，解决部分脱贫户就业，增加脱贫户收益。 | 100%
3 | 肉牛改良 | 产业发展 | 全县 | 肉牛产业发展中心 | 建立15个肉牛改良点，改良肉牛1万头 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 已完成 | 在改良公司的引导下全面推进改良服务社会化，满足市场需要，减少产科疾病，降低死亡率，提高怀胎率，提升品种产量，增加养殖户收益。 | 100%
4 | 饲草种植环节补助 | 产业发展 | 全县 | 肉牛产业发展中心 | 饲草种植加工示范推广新品种饲草种植与加工补贴 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 已完成 | 引导与带动全县饲草种植加工水平提升，达到肉牛产业链上饲草种植加工环节强化，经营主体壮大从而引导链条稳定延伸。 | 100%
5 | 方山县中药材种植项目 | 产业发展 | 全县 | 农业农村局 | 全县种植中药材4500亩 | 160.66 | 160.66 | 160.66 |  |  |  | 已完成 | 提高中药材标准化种植水平，农户户均增收400元。 | 100%
6 | 田园综合体（二期） | 产业发展 | 北武当韩庄 | 农业农村局 | 生态文旅农业观光示范建设 | 899.76 | 899.76 | 899.76 |  |  |  | 已完成 | 项目的实施促进旅游产业发展，拓宽农民增收途径，促进三产融合。 | 100%
7 | 农旅特色产业园项目(辣椒种植） | 产业发展 | 全县 | 农业农村局 | 在峪口镇、北武当镇实施种植辣椒1300亩，并打造大地景观 | 98.758 | 98.758 | 98.758 |  |  |  | 已完成 | 项目的实施促进旅游产业发展，拓宽农民增收途径，促进三产融合 | 100%
8 | 方山县农旅特色产业园道路绿化项目 | 产业发展 | 峪口镇峪口村至北武当镇韩庄村 | 林业局 | 栽植海棠，山楂树等 | 260 | 260 | 260 |  |  |  | 已完成 | 项目的实施促进旅游产业发展，拓宽农民增收途径，促进三产融合 | 100%
9 | 方山县农旅特色产业园（田园综合体）项目道路工程 | 产业发展 | 方山县峪口镇峪口村 | 交通运输局 | 项目全长9.071公里，主要建设内容为路基路面及安防工程 | 396.64 | 396.64 | 396.64 |  |  |  | 已完成 | 完善农旅特色产业园交通设施，提高村民的生产生活出行条件。 | 100%
10 | 生态文化旅游项目 | 产业发展 | 全县 | 生态文化旅游示范区管委会 | 示范村旅游产业 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 已完成 | 发展产业，增加脱贫户收入 | 100%
11 | 刘家庄18兆瓦光伏电站项目 | 产业发展 | 刘家庄村 | 乡村振兴局 | 电站建设补助 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 已完成 | 利用村公益性岗位、公益性事业带动增加脱贫户经济年收入 | 100%
12 | 袁家甲13.53兆瓦光伏电站项目 | 产业发展 | 袁家甲村 | 乡村振兴局 | 电站建设补助 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 已完成 | 利用村公益性岗位、公益性事业带动增加脱贫户经济年收入 | 100%
13 | 方山县2022年核桃干果经济林提质增效项目（高接换优） | 产业发展 | 峪口镇韩家山、曹家山、周家山等9村 | 林业局 | 对9个村的2140.7亩核桃老化品种及实生核桃树进行高接换优，摘心、施肥、涂白等 | 133.7189 | 133.7189 | 133.7189 |  |  |  | 已完成 | 促进项目实施农户亩增收450元左右。 | 100%
14 | 温家庄村人畜分离养殖小区 | 产业发展 | 温家庄村 | 马坊镇人民政府 | 修建养牛场2000平米 | 195 | 195 | 195 |  |  |  | 已完成 | 提高全村养牛户收益，提高本村环境卫生，改善村容村貌。 | 100%
15 | 大武镇新洞上移民安置点扶贫车间建设项目 | 产业发展 | 大武镇新洞上移民安置点 | 大武镇人民政府 | 扶贫车间设备购置、修建自行车棚300平方米，电动自行车充电口、疏通下水、文化宣传栏等 | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 已完成 | 脱贫户通过产业增加收入 | 100%
16 | 前东旺坪村旅游民俗馆建设补助 | 产业发展 | 前东旺坪村 | 圪洞镇人民政府 | 农耕农具，传统生活用具，乡村旅游愿景。 | 28 | 28 | 28 |  |  |  | 已完成 | 保护非遗项目，传承红色文化。 | 100%
17 | 呼家湾养猪场循环经济园区产业路建设项目 | 产业发展 | 呼家湾 | 峪口镇人民政府 | 道路硬化、路灯安装、绿化等 | 188 | 188 | 188 |  |  |  | 已完成 | 带动经济发展，建设美丽乡村、提高群众收入。 | 100%
18 | 峪口村二期移民安置点后续扶持项目 | 产业发展 | 峪口村安置点 | 峪口镇人民政府 | 大棚蔬菜种植、材料、工资等 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 已完成 | 带动经济发展，建设美丽乡村、提高群众收入。 | 100%
19 | 马坊产业强镇养殖 | 产业发展 |  | 农业农村局 | 马坊产业强镇养殖 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 已完成 | 带动脱贫户增收。 | 100%
20 | 农产品仓储冷链 | 产业发展 | 开府村 | 农业农村局 | 建设机械冷库（低温库）4间，总库容为1697.59立方米，并配置货架。 | 53 | 53 | 53 |  |  |  | 已完成 | 通过实施项目，可以延长蔬菜的保质期，错开蔬菜上市高峰期，实现产值增加33万元。通过与农户签订订单合同发展产业，扩展了老百姓增收渠道。 | 100%
21 | 胡堡村数字化软件资源建设（省级数字化乡村振兴示范村） | 产业发展 | 胡堡村 | 乡村振兴局 | 胡堡村数字化建设 | 167 | 153.71 | 153.71 |  |  |  | 已完成 | 提升胡堡村数字化水平 | 100%
22 | 胡堡村数字化硬件资源建设 （省级数字化乡村振兴示范村） | 产业发展 | 胡堡村 | 乡村振兴局 | 包括智慧路灯、视频监控等 | 101 | 50 | 50 |  |  |  | 已完成 | 提升胡堡村数字化水平 | 100%
23 | 张家塔村打造婚俗馆（省级乡村旅游振兴示范村） | 产业发展 | 张家塔村 | 乡村振兴局 | 将原有祖院进行改造，依托特色绣楼，植入古代婚俗节目，进行实景表演。 | 65 | 65 | 65 |  |  |  | 已完成 | 壮大村集体经济 带动农户增收 | 100%
24 | 张家塔村精品酒店改造（省级乡村旅游振兴示范村） | 产业发展 | 张家塔村 | 乡村振兴局 | 将村委旧院改造为精品酒店，配套相关设施设备，具备接待游客吃住等条件，改造面积约300平米。 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 已完成 | 壮大村集体经济 带动农户增收 | 100%
25 | 张家塔村研学基地改造（省级乡村旅游振兴示范村） | 产业发展 | 张家塔村 | 乡村振兴局 | 将条则院改造为研学基地，配套相关设施设备，具备接待游客吃住条件，改造面积400平米。 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 已完成 | 壮大村集体经济 带动农户增收 | 100%
26 | 张家塔村演艺中心建设（省级乡村旅游振兴示范村） | 产业发展 | 张家塔村 | 乡村振兴局 | 新建古戏台一座，风貌与古村落传统风貌一致，具体为建筑主体建设和室内装潢改造等。 | 330 | 282.0428 | 282.0428 |  |  |  | 已完成 | 丰富村旅游资源，带动村民增收 | 100%
27 | 张家塔村演艺中心广场及路面改造（省级乡村旅游振兴示范村） | 产业发展 | 张家塔村 | 乡村振兴局 | 新建演艺中心小广场及周边道路硬化、雨水污水管道重新铺设 | 65 | 35.9786 | 35.9786 |  |  |  | 已完成 | 改善村内基础设施，增加游客满意度 | 100%
28 | 来堡村采摘园提升（省级乡村振兴示范村） | 产业发展 | 来堡村 | 乡村振兴局 | 对原有采摘园进行提升改造 | 15 | 12 | 12 |  |  |  | 已完成 | 有效壮大和发展村集体产业 | 100%
29 | 来堡村温室大棚建设（省级乡村振兴示范村） | 产业发展 | 来堡村 | 乡村振兴局 | 修建连栋膜温室2栋,建设玻璃温室2栋 | 490 | 430 | 430 |  |  |  | 已完成 | 有效壮大和发展村集体产业 | 100%
30 | 开府村人蓄分离项目（市级示范村） | 产业发展 | 开府村 | 乡村振兴局 | 在村外建设养殖小区一处，把村内个户院内养殖的肉牛、能繁母牛集中进行养殖，减少疾病传播、改善村民居住环境。 | 160 | 160 | 160 |  |  |  | 已完成 | 减少疾病传播、改善村民居住环境。 | 100%
31 | 花家坡村四季恒温采摘大棚（市级示范村） | 产业发展 | 花家坡村 | 乡村振兴局 | 建设恒温采摘大棚2座 | 75 | 75 | 75 |  |  |  | 已完成 | 壮大村集体经济 带动农户增收 | 100%
32 | “黄河一号”旅游公路建设项目（鸦儿崖红色景区旅游公里工程） | 产业发展 | 方山县北武当镇 | 交通运输局 | 技术标准及主要建设规模：本项目K0+000～K5+140段采用四级公路（Ⅰ类）技术标准，设计速度15km/h，路基宽度6.5m，K5+140～K17+018段采用三级公路技术标准，设计速度30km/h，路基宽度7.5m，双向两车道，沥青混凝土路面，汽车荷载等级为公路-Ⅱ级 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 已完成 | 通过修建旅游公路发展旅游业，带动景区周边脱贫户收入，方便群众出行 | 100%
33 | 方山县2022年圪洞镇等良乡镇高家庄村等五村高标准农田建设项目 | 产业发展 | 圪洞镇、马坊镇 | 农业农村局 | 建成高标准农田0.762万亩，其中高效节水灌溉面积0.23万亩，土地平整、深耕翻、灌溉、田间道路等。 | 22.8 | 10 | 10 |  |  |  | 已完成 | 改善生产条件增产增收。 | 100%
34 | 桥沟村养鸡产业项目 | 产业发展 | 桥沟村 | 峪口镇人民政府 | 养鸡场配套设施购买、鸡苗购买等。 | 45 | 45 | 45 |  |  |  | 已完成 | 带动经济发展，建设美丽乡村、提高群众收入。 | 100%
35 | 畜牧种业二级扩繁场-存栏能繁母猪补贴项目 | 产业发展 | 全县 | 肉牛产业发展中心 | 符合相关要求的种猪场，存栏的能繁母猪200元/头，全县补助1065头，共计21.3万元。 | 21.3 | 21.3 | 21.3 |  |  |  | 已完成 | 巩固我县生猪产能成果，促进我县生猪产业持续健康发展、保护能繁母猪生产能力，稳定生猪生产，保障猪肉市场供应。 | 100%
36 | 畜牧种业规模场-存栏能繁母猪补贴项目 | 产业发展 | 全县 | 肉牛产业发展中心 | 符合相关要求的种猪场，存栏的能繁母猪70元/头，全县补助828头，共计5.796万元。 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |  |  |  | 已完成 | 巩固我县生猪产能成果，促进我县生猪产业持续健康发展、保护能繁母猪生产能力，稳定生猪生产，保障猪肉市场供应。 | 100%
37 | 有机旱作农业园区认定奖补项目 | 产业发展 | 全县 | 肉牛产业发展中心 | 建设两个生猪产业示范区、一个肉牛产业示范园区 | 90 | 90 | 90 |  |  |  | 已完成 | 可推动我县特色生猪、肉牛产业发展，可促进三产融合、循环发展。带动农民发展生产和就业增收，让农民更多分享产业增值收益。 | 100%
38 | 生猪产业高质量发展项目 | 产业发展 | 全县 | 肉牛产业发展中心 | 养殖环节920头病死猪无害化处理 | 1.6496 | 1.6496 | 1.6496 |  |  |  | 已完成 | 可推动我县生猪产业高质量发展。 | 100%
39 | 肉牛产业高质量发展及雁门关农牧交错带示范区及沿黄四县养殖项目 | 产业发展 | 全县 | 肉牛产业发展中心 | 建设12个雁门关农牧交错带肉牛标准化示范场。 肉牛标准化示范场实施“四化”“四高”建设（“四化”即：环境优美化、生产标准化、粪污处理无害化、产品安全化，“四高”即：规模标准高、管理水平高、粪污利用率高、产品质量高），完善粪污处理工艺和设施设备建设，提升畜产品质量，打造生态有机、农牧结合、绿色循环的标准化养殖示范场。 | 630 | 630 | 630 |  |  |  | 已完成 | 大力开展以品种改良、营养饲喂、产科疾病、防疫卫生、产品安全、布局合理、设施先进、粪污治理等为核心的试验示范，提升畜产品质量，打造生态有机、农牧结合、绿色循环的标准化养殖示范场。 | 100%
40 | 家庭农场项目 | 产业发展 | 全县 | 现代农业服务发展中心 | 6个家庭农场奖补 | 46 | 46 | 46 |  |  |  | 已完成 | 土地流转+务工所得，增加了收入，降低了劳动负担。 | 100%
41 | 小额贷款贴息 | 产业发展 | 全县 | 乡村振兴局 | 计划安排500万元，用于2020年第四季度小额贷款贴息和2021年度小额贷款贴息 | 600 | 600 | 600 |  |  |  | 已完成 | 减轻贫困户的还款负担 | 100%
42 | 合作社项目 | 产业发展 | 全县 | 现代农业服务发展中心 | 4个合作社奖补 | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 已完成 | 提高成员经济收入改善成员生活质量。 | 100%
43 | 大豆玉米复合种植补助项目 | 产业发展 | 全县 | 农业农村局 | 大豆玉米带状复合种植1万亩。 | 100 | 71.5 | 71.5 |  |  |  | 已完成 | 全县实施大豆玉米带状复合种植1万亩。实现玉米不减产，多收一季豆。 | 100%
44 | 西沟人畜分离养殖小区（市领导帮扶） | 产业发展 | 西沟 | 马坊镇人民政府 | 西沟人畜分离养殖小区 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 已完成 | 改善村民居住环境。 | 100%
45 | 水沟湾村谷子种植（市领导帮扶） | 产业发展 | 水沟湾村 | 积翠镇人民政府 | 谷子种植 | 50 | 30 | 30 |  |  |  | 已完成 | 带动脱贫户增收 | 100%
二、巩固三保障成果
46 | 意外伤害险和防返贫险 | 巩固三保障成果 | 全县 | 乡村振兴局 | 为全县建档立卡脱贫人口交纳意外伤害险每人30元（意外身故保险10元、意外伤残保险10元、疾病身故保险10元）、防返贫险每人8元。 | 200 | 199.9998 | 199.9998 |  |  |  | 已完成 | 保障脱贫人口不返贫 | 100%
47 | 雨露计划 | 巩固三保障成果 | 全县 | 乡村振兴局 | 全县“建档立卡”贫困户家庭中，在校就读的中职生、高职生在校期间，每生每年给予3000元的生活困难补助 ，预计1523人 | 456.9 | 456.9 | 456.9 |  |  |  | 已完成 | 可解决1523名脱贫家庭中职生、高职生上学期间生活困难 | 100%
48 | 教育扶贫项目（大学生资助） | 巩固三保障成果 | 全县 | 乡村振兴局 | 全县建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加2022年普通高考并被全国高校本科第一批、第二批A类和B类专业录取的大学新生136人，每生给予一次性补助5000元。 | 68 | 68 | 68 |  |  |  | 已完成 | 解决脱贫家庭大学生生活困难 | 100%
49 | 易地移民搬迁小区冬季取暖补助 | 巩固三保障成果 | 兴盛苑峪安苑 | 峪口镇人民政府 | 2021年易地移民小区搬迁群众取暖费补助、电费补助等 | 69.77 | 69.77 | 69.77 |  |  |  | 已完成 | 减轻搬迁群众负担 | 100%
50 | 贫困村创业致富带头人培训 | 巩固三保障成果 | 全县 | 乡村振兴局 | 计划组织300人，参加省级培训基地组织的培训，每人培训费用3500元 | 27.65 | 27.65 | 27.65 |  |  |  | 已完成 | 共可带动900户建档立卡贫困户发展生产，增加收入 | 100%
三、乡村建设行动
51 | 开府日间照料中心（市领导帮扶） | 乡村建设行动 | 开府 | 马坊镇人民政府 | 修建日简照料中心及室内装修配套设施 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 已完成 | 接待全村老年人，有效衔接乡村振兴局。 | 100%
52 | 胡堡村污水工程 （省级数字化乡村振兴示范村） | 乡村建设行动 | 胡堡村 | 乡村振兴局 | 村内污水管网铺设、路面恢复 | 212 | 200 | 200 |  |  |  | 已完成 | 改善村民居住环境，彻底解决污水横流现象 | 100%
53 | 张家塔村电子安防工程（省级乡村旅游振兴示范村） | 乡村建设行动 | 张家塔村 | 乡村振兴局 | 结合3A景区要求，在村内安装消防、电子监控等设施。 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 已完成 | 提升村内安全设施，增加游客安全感 | 100%
54 | 来堡村村公共空间提升（省级乡村振兴示范村） | 乡村建设行动 | 来堡村 | 乡村振兴局 | 村公共空间提升改造 | 30 | 25 | 25 |  |  |  | 已完成 | 改善村民人居环境，提升村民幸福感 | 100%
55 | 水沟湾村数字乡村建设（市级示范村） | 乡村建设行动 | 水沟湾村 | 乡村振兴局 | 水沟湾村数字化建设 | 145 | 114.9 | 114.9 |  |  |  | 已完成 | 推动农业空间、生态空间以及人居空间三者融合发展并进行数字化转型 | 100%
56 | 花家坡村新建新时代文明实践站（市级示范村） | 乡村建设行动 | 花家坡村 | 乡村振兴局 | 建设新时代文明实践站融合村史馆、乡贤馆、文化活动中心功能 | 85 | 85 | 85 |  |  |  | 已完成 | 提高村民的精神 文明和集中展示村集体的文化自信 | 100%
57 | 农村基础设施建设 | 乡村建设行动 | 北武当镇韩庄村 | 北武当镇人民政府 | 特色休闲农业园区道路配套建设 | 38.2405 | 38.2405 | 38.2405 |  |  |  | 已完成 | 改善村容村貌，带动自主创业积极性，提升村民幸福指数。 | 100%
58 | 田园综合体配套建设项目 | 乡村建设行动 | 峪口 | 峪口镇人民政府 | 涉及土地流转、树木、青苗补偿等 | 175.2524 | 175.2524 | 175.2524 |  |  |  | 已完成 | 带动经济发展、建设美丽乡村、提高群众收入 | 100%
59 | 三个一批项目 | 乡村建设行动 | 全县 | 林业局 | 道路两侧原缺失植物补充完善，大面积缺失地段增加球类、绿篱、草坪或地被花卉，对通道绿化两侧种植10米、2米、1米不等的苜蓿和菊类。 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 已完成 | 改善生态环境、增加脱贫户收入，优化投资环境，提高人民群众幸福生活指数。 | 100%
60 | 圪洞二期移民安置点堤防建设 | 乡村建设行动 | 圪洞二期移民安置点 | 乡村振兴局 | 用于修建堤防、清淤河槽、修建护栏等 | 343 | 280 | 280 |  |  |  | 已完成 | 项目实施中，贫困户参与，增加工资性收入，同时改善了村内生产生活条件 | 100%
61 | 安居苑移民小区排水渠建设 | 乡村建设行动 | 安居苑移民小区 | 乡村振兴局 | 新建排水渠500米 | 91.2 | 48 | 48 |  |  |  | 已完成 | 项目实施中，脱贫户参与，增加工资性收入 | 100%
62 | 杜家会库区移民搬迁 | 乡村建设行动 | 杜家会 | 峪口镇人民政府 | 搬迁群众各项补贴、基础设施建设等 | 338.0812 | 338.0812 | 338.0812 |  |  |  | 已完成 | 带动经济发展、建设美丽乡村、提高群众收入 | 100%
63 | 峪口道路改建项目 | 乡村建设行动 | 峪口 | 峪口镇人民政府 | 峪口主线道路扩宽、铺油等 | 288.2289 | 258.0658 | 258.0658 |  |  |  | 已完成 | 带动经济发展、建设美丽乡村、提高群众收入 | 100%
64 | 道路铺砖、绿化亮化 | 乡村建设行动 | 峪口 | 峪口镇人民政府 | 道路铺设人行横道、绿化、 树木栽种、路灯安装等 | 163.1859 | 163.1859 | 163.1859 |  |  |  | 已完成 | 带动经济发展、建设美丽乡村、提高群众收入 | 100%
65 | 道路铺设沥青路面建设项目 | 乡村建设行动 | 方山县肉牛场 | 农业农村局 | 道路铺设沥青路面13372平方米，花岗岩缘石1280米。 | 135 | 135 | 135 |  |  |  | 已完成 | 改善基础设施条件，为欠发达农场职工增加收入。 | 100%
66 | 郭家沟村街巷硬化、人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 郭家沟村 | 大武镇人民政府 | 村内道路沥青硬化6725平方米，种植树木516株，清理淤泥垃圾4000余方，绿化209平米，修建挡墙5000余平方米，修建小矮墙600余米，粉刷墙面5678平方米 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 已完成 | 脱贫户通过参与工程建设获得工资性收入 | 100%
67 | 车道崖村地基塌陷修复项目 | 乡村建设行动 | 车道崖村 | 圪洞镇人民政府 | 改造污水、雨水改造管道340米 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 已完成 | 改造完成后将对该区域80余户居民雨水、污水排放得到极大改善，对于建设美丽乡村、助力乡村振兴、提升群众幸福感、提高群众生活品质具有重要意义。 | 100%
68 | 美丽乡村建设项目 | 乡村建设行动 | 下昔村、开府村、赵庄村、新民村、阳湾村、桥沟村 | 住建局 | 道路改造、铺设污水管线及新建污水处理站。 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 已完成 | 提高村民幸福生活指数，营造出美丽宜居的乡村环境。 | 100%
69 | 南阳沟水库除险加固遗留项目 | 乡村建设行动 | 冯家庄村 | 水利局 | 修建大坝下游坡面砼网格护坡、修建大坝渗流量观测设施（大坝下游排水棱体排水沟三角量水堰）、维修大坝渗流观测设施、建设水情自动测报设施、修建溢洪道观测设施、新增大坝渗流监测设施、大坝上游1014m-1029m高程范围干彻石护坡拆除重建。 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 已完成 | 保护8000亩农田免遭洪水冲毁，保证下游村庄及村民生命安全 | 100%
70 | 美丽乡村污水处理项目 | 乡村建设行动 | 孔家庄、卧龙潭、后则沟、前东旺坪、庄上、来堡 | 住建局 | 孔家庄村污水管网长度3700m（包括雨水管网），新建污水处理站1座；卧龙潭村污水管网长度3961m；后则沟村污水管网长度4014.8m，新建污水处理站1座；庄上村污水管网长度5071.1m，新建污水处理站1座；前东旺坪村污水管网长度6194.1m，新建污水处理站1座；来堡村污水管网长度6069.3m，新建污水处理站1座。 | 71 | 71 | 71 |  |  |  | 已完成 | 提高村民幸福生活指数，营造出美丽宜居的乡村环境。 | 100%
71 | 209国道两侧苜蓿种植项目 | 乡村建设行动 | 峪口镇横泉村至大武镇杨家会村 | 住建局 | 垃圾清理及外运；石渣清理及外运；清除草皮；播草籽；回填土。 | 53.947 | 53.947 | 53.947 |  |  |  | 已完成 | 提高村民幸福生活指数，营造出美丽宜居的乡村环境。 | 100%
72 | 峪松线两侧道路通道绿化提档项目 | 乡村建设行动 | 下昔村变电站至下昔村候车点 | 住建局 | 绿化面积33650平米，通道绿化面积27966平米。 | 226.98 | 226.98 | 226.98 |  |  |  | 已完成 | 提高村民幸福生活指数，营造出美丽宜居的乡村环境。 | 100%
73 | 圪洞镇圪洞一期移民安置点公厕建设项目 | 乡村建设行动 | 圪洞一期移民安置点 | 圪洞镇人民政府 | 移民安置点公厕建设 | 18 | 18 | 18 |  |  |  | 已完成 | 方便群众，提升群众生活品质。 | 100%
74 | 大武镇新房移民安置点后续扶持项目 | 乡村建设行动 | 大武镇新房移民安置点 | 大武镇人民政府 | 安置点排水、修建车棚、充电桩、文化宣传栏和散水楼梯维修 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 已完成 | 脱贫户通过参与工程增加收入 | 100%
75 | 峪口镇非正规垃圾点取缔整治项目 | 乡村建设行动 | 峪口镇六村 | 峪口镇人民政府 | 垃圾清运、场地治理、绿化、亮化等 | 72 | 72 | 72 |  |  |  | 已完成 | 带动经济发展，建设美丽乡村、提高群众收入。 | 100%
76 | 马坊村饮水安全计量设施安装及管网改造工程 | 乡村建设行动 | 马坊村 | 水利局 | 水源井维修1座，调蓄池维修1座。管道86.262km，水池检查井1座，管道检查井、水表井155个，水源井管理房1间 | 120 | 120 | 120 |  |  |  | 已完成 | 受益人口4290人 | 100%
77 | 田园综合体观光平台绿化项目 | 乡村建设行动 | 北武当镇韩庄村 | 林业局 | 实施面积为85亩，沿地埂栽植H≥250厘米的油松3145株，d≥4厘米的龙园甜杏1347株、龙园黄杏225株、大久保桃1573株。 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 已完成 | 改善项目村生态环境，提升观光旅游质量，吸引更多的游客，使得经济、社会、生态三大效益更好的发挥。 | 100%
78 | 峪口村一期移民安置点后续扶持项目 | 乡村建设行动 | 峪口村安置点 | 峪口镇人民政府 | 散水维修、道路维修、车棚建设、路灯安装、基础设施维修等。 | 34 | 34 | 34 |  |  |  | 已完成 | 带动经济发展，建设美丽乡村、提高群众收入。 | 100%
79 | 开府移民安置点完善配套设施项目 | 乡村建设行动 | 开府村移民安置点 | 马坊镇人民政府 | 自来水管网及下水管网改造，铺设主管道200米，硬化道路500平米和文化广场500平米，新建便民服务室、党群阵地2间60平米。 | 41 | 41 | 41 |  |  |  | 已完成 | 改善安置点配套设施，提高居民生活质量。 | 100%
80 | 现代种业发展项目 | 乡村建设行动 | 全县 | 肉牛产业发展中心 | 用于晋汾白猪生产性能测定20头。 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 已完成 | 带动脱贫户增收。 | 100%
81 | 温家庄纪检三个一批基础设施建设 | 乡村建设行动 | 温家庄村 | 马坊镇人民政府 | 村级阵地、进村路、环境卫生整治 | 44.244 | 44.244 | 44.244 |  |  |  | 已完成 | 提高本村环境卫生，改善村容村貌。 | 100%
82 | 高标准农田建设项目质保金 | 乡村建设行动 | 峪口镇、马坊镇 | 农业农村局 | 建成高标准农田4766.96亩，包括土地平整、深耕翻、灌溉、田间道路等。 | 31.3792 | 31.3792 | 31.3792 |  |  |  | 已完成 | 改善生产条件增产增收。 | 100%
83 | 下昔人畜吃水工程 | 乡村建设行动 | 下昔村 | 水利局 | 新建减压池1座；新建200立方米蓄水池一座；铺设200PE输水管493米；铺设160PE输水管1525米；铺设110PE输水管1051米；铺设63PE输水管5310米；铺设32PE管进户水管476米；铺设25PE进户水管23661米；水池检查井1个；管道检查井、水表井63个。 | 97.1913 | 97.1913 | 97.1913 |  |  |  | 已完成 | 解决了1372人的饮水安全问题。 | 100%
84 | 淤地坝防汛维修养护 | 乡村建设行动 | 河庄村 | 水利局 | 弹花沟大型淤地坝增设溢洪道和水毁淤地坝修复。 | 24.8 | 24.8 | 24.8 |  |  |  | 已完成 | 保证了淤地坝的安全渡汛，解除了下游群众的后顾之忧。 | 100%
85 | 圪针湾村“三中心”建设 | 乡村建设行动 | 圪针湾村 | 峪口镇人民政府 | 地上二层砖混公共建筑，高9.3米，总建筑面积964.66平方米。 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 已完成 | 目标1：开展便民议事活动，规范村集体重大事务决策，集思广益，有利于项目科学决策；目标2：开展红白理事活动，为村民办理红白理事提供便民场所，保障存坤大中型活动有序开展；目标3：开办日间照料中心，为村内老年人提供娱乐休闲一体化活动场所，保障老人有所有依；目标4：建设党群服务中心，组织党员群众参与村务管理，团结在党周围，共同推进乡村振兴；目标5：设立驻村接待中心，县司法局驻村帮扶，协同本村村支两委、广大居民共同建设法治乡村。 | 100%
86 | 张家塔电力线路改造、增设变压器（省级乡村旅游振兴示范村） | 乡村建设行动 | 张家塔村 | 乡村振兴局 | 将村内所有高压电力线路全部迁移至古村和村庄居民点以外，增设一台变压器 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 已完成 | 改善村民居住环境，提升景区环境，为村内旅游产业提供保障 | 100%
87 | 来堡村护地坝建设（省级乡村振兴示范村） | 乡村建设行动 | 来堡村 | 乡村振兴局 | 田地护坡整治工程2212㎡，凉棚2个建筑面积83.2㎡； | 250 | 234.32 | 234.32 |  |  |  | 已完成 | 有效保护河边农田安全。 | 100%
88 | 来堡村村内道路改造（省级乡村振兴示范村） | 乡村建设行动 | 来堡村 | 乡村振兴局 | 村口至村文化广场路段重新开挖铺设沥青路面 | 15 | 12 | 12 |  |  |  | 已完成 | 改善村民人居环境，村民出行更加便捷. | 100%
89 | 水沟湾村村内线路整理（市级示范村） | 乡村建设行动 | 水沟湾村 | 乡村振兴局 | 将村内杂乱的电力线路、通讯线路进行整理 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 已完成 | 改善村民居住环境 | 100%
90 | “四好农村路”建设项目（马坊至代坡村通道路） | 乡村建设行动 | 方山县马坊镇 | 交通运输局 | 本项目按照四级以下标准设计，设计时速15km/h，路基宽度4.5m，路面宽度3.5m，16cm水泥混凝土路面。 | 105 | 105 | 105 |  |  |  | 已完成 | 在实施过程中群众投工投劳增加收入，改善人居环境，改善自然环境，提高生活质量。 | 100%
91 | 2022年规模养殖场畜禽粪污治理和资源化利用项目 | 乡村建设行动 | 马坊镇西沟村 | 肉牛产业发展中心 | 修建4个粪污贮存池，每个贮存池面积不低于250m³ | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 已完成 | 建成后保护乡村环境，减少水源污染 | 100%
92 | 改造撂荒地 | 乡村建设行动 | 峪口 | 现代农业服务发展中心 | 机耕4617.7亩，旋耕7527.8亩，种植玉米8621.97亩。 | 90 | 90 | 90 |  |  |  | 已完成 | 预计收入100万元 | 100%
93 | 赵庄村新建河坝项目 | 乡村建设行动 | 赵庄村 | 积翠镇人民政府 | 新建河坝120米 | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 已完成 | 保护农田免遭洪水灾害 | 100%
94 | 南村人畜饮水工程建设项目 | 乡村建设行动 | 南村 | 峪口镇人民政府 | 机转深井2孔，管理用房、管道购买安装等 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 已完成 | 带动经济发展，建设美丽乡村、提高群众收入。 | 100%
95 | 方山县省级龙头企业贷款贴息奖补项目 | 乡村建设行动 | 北武当镇 | 农业农村局 | 16.5万元用于企业贷款贴息 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 已完成 | 减轻企业负担，发展壮大龙头企业 | 100%
96 | 人畜吃水工程改造项目 | 乡村建设行动 | 赤红村 | 积翠镇人民政府 | 重新铺设全村自来水管网，对水原进行改造 | 76 | 76 | 76 |  |  |  | 已完成 | 保证村民吃水、解决饮水问题。 | 100%
97 | 古贤村人畜饮水项目 | 乡村建设行动 | 古贤村 | 圪洞镇人民政府 | 500立方米新建水塔 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 已完成 | 解决村民饮水问题 | 100%
98 | 西沟村污水改造工程（市级示范村） | 乡村建设行动 | 西沟村 | 乡村振兴局 | 村内污水管网铺设、路面恢复 | 160 | 160 | 160 |  |  |  | 已完成 | 改善村民居住环境，提高生活水平 | 100%
99 | 大西沟村污水改造工程（市级示范村） | 乡村建设行动 | 大西沟村 | 乡村振兴局 | 村内污水管网铺设、路面恢复 | 210 | 160 | 160 |  |  |  | 已完成 | 改善村民居住环境，提高生活水平 | 100%
100 | 农村饮水安全工程维修养护项目 | 乡村建设行动 | 小岔洼、代坡 | 水利局 | 小岔洼新建水源井1座、铺设管道100米；代坡维修水源井1座，铺设管道1400米。 | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 已完成 | 解决了335人的饮水安全问题 | 100%
101 | 农村饮水安全标准化建设项目 | 乡村建设行动 | 大武镇、北武当镇、峪口镇部分 | 水利局 | 安装村控水表58座 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 已完成 | 解决了51125人的饮水安全问题 | 100%
102 | 圪洞镇高家庄村武家湾河道堤防建设项目 | 乡村建设行动 | 高家庄村武家湾自然村 | 圪洞镇人民政府 | 修建河道堤防270米 | 64 | 64 | 64 |  |  |  | 已完成 | 保护基本农田，带动脱贫户增收。 | 100%
四、项目管理费
103 | 防返贫监测信息管理经费 | 项目管理费 | 全县 | 乡村振兴局 | 主要用于项目库建设、项目管理、扶贫资产管理、光伏收益分配管理、脱贫动态管理等信息数据的采集、录入、更新，购置防返贫监测信息系统设施、设备、耗材，印刷资料、考察培训、购买社会服务等有关的经费支出。 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 已完成 | 通过规范的管理，提高资金使用效率 | 100%
104 | 项目管理费 | 项目管理费 | 全县 | 乡村振兴局 | 主要用于项目前期设计、评审、招标、监理、验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、公告公示、召开工作会议、资料费、印刷费、购买社会服务等与巩固拓展脱贫攻坚成果相关的经费开支。 | 81 | 81 | 81 |  |  |  | 已完成 | 保障扶贫工作的正常开展，通过对扶贫项目资金的规范化、科学化管理，提高扶贫资金的使用效益 | 100%
105 | 村级治理项目 | 项目管理费 | 全县 | 组织部 | 村级治理 | 1690 | 1651.7953 | 1651.7953 |  |  |  | 已完成 | 村级组织正常运转 | 100%
106 | 驻村工作配套项目 | 项目管理费 | 全县 | 组织部 | 驻村工作配套 | 526.5 | 507.6472 | 507.6472 |  |  |  | 已完成 | 驻村帮扶工作取得实效 | 100%
107 | 三品一标及训品 | 项目管理费 | 方山县 | 农业农村局 | 用于三品一标奖补 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 已完成 | 减轻企业负担，发展壮大企业 | 100%
108 | 农垦改革 | 项目管理费 | 方山县肉牛场 | 农业农村局 | 解决人员工资社会保险管理费用基本建设等。 | 244 | 244 | 244 |  |  |  | 已完成 | 垦区民生建设改革农场社区服务。 | 100%