## 乡镇
附件：
方山县乡镇基础设施规范提升行动（补齐乡镇清单）
填报时间：2022年7月23日 | [6 empty] | 审批人：
序号 | 乡镇 名称 | 编制数 （含派驻） | 存在问题及 表现形式 | 建设项目 及计划 | 投入资金 (万元) | 时间进度 安排 | 责任 领导 | 牵头 单位 | 责任 单位 | 备注
1 | 马坊镇 | 1.行政：26 2.事业：38 3.派驻：9 4.行政村：15 | 1.办公用房：测算需要面积1385㎡，现有1255.31㎡，差130㎡;D级危房997㎡。 2.周转房：测算需要29间，现有21间，差8间160㎡。 3.“五小”：无小卫生间。 4.党校：可共用。 | 1.拆除后原址新建办公用1394㎡； 2.原址新建周转房160㎡； | 372.96 | 2022年11月，完成审批手续；2023年4月，开工；2023年11月，完工验收 | 高鹏 | 机关事务管理服务中心 | 马坊镇组织部住建局 财政局 行政审批局自然资源局发改局审计局
2 | 积翠镇 | 1.行政：26 2.事业：36 3.派驻：7 4.行政村：18 | 1.办公用房：测算需要面积1317㎡，现有1296.55㎡，差20.45㎡;D级危房995.38㎡。 2.周转房：测算需要29间，现有16间，差13间260㎡。 3.“五小”：符合条件，满足使用。 4.党校：可共用。 | 1.拆除后原址新建办公用1237㎡； 2.原址新建周转房260㎡； | 359.42 | 2022年11月，完成审批手续；2023年4月，开工；2023年11月，完工验收 | 高鹏 | 机关事务管理服务中心 | 积翠镇组织部住建局 财政局 行政审批局自然资源局发改局审计局
3 | 峪口镇 | 1.行政：29 2.事业：35 3.派驻：7 4.行政村：17 | 1.办公用房：测算需要面积1351㎡，现有1986.76㎡，余635.76㎡;D级危房616㎡。 2.周转房：测算需要30间，现有8间，差22间440㎡。 3.“五小”：无小澡堂，小文体室缺120㎡ 4.党校：可共用。 | 1、拆,除后原址新建周转房690㎡； 2、原址新建五小120㎡； | 194.4 | 2022年11月，完成审批手续；2023年4月，开工；2023年11月，完工验收 | 高鹏 | 机关事务管理服务中心 | 峪口镇组织部住建局 财政局 行政审批局自然资源局发改局审计局
4 | 北武当镇 | 1.行政：22 2.事业：25 3.派驻：3 4.行政村：7 | 1.办公用房：测算需要面积985㎡，现有1082.31㎡，余98㎡;D级危房468.6㎡。 2.周转房：测算需要20间，现有4间，差16间320㎡。 3.“五小”：无小澡堂缺60㎡ 4.党校：可共用。 | 1.拆除后原址新建办公用493.3㎡； 2.原址新建周转房320㎡； 3、原址新建小澡堂60㎡ | 209.59 | 2022年11月，完成审批手续；2023年4月，开工；2023年11月，完工验收 | 高鹏 | 机关事务管理服务中心 | 北武当镇组织部住建局 财政局 行政审批局自然资源局发改局审计局
合计 |  |  |  |  | 1136.37
备注：1.因面积不够、项目类型缺失等问题需补齐的乡镇填报此表； 2.存在问题及表现形式围绕办公用房、周转房、“五小”、党校等4方面基础设施逐一说明； 3.责任领导需填报县（市、区）长。