## Sheet1
方山县2022年衔接资金绩效评价情况表
序号 | 问题类型 |  | 任务清单（措施） | 责任单位
1 | 一、资金保障问题 | （一） 县级收到中央、省级衔接资金后，未在15日-30内匹配到项目 | 严格按照《山西省财政厅等六部门关于加强衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理的指导意见》（晋财农[2023]84号）文件规定，收到上级下达衔接资金后按照巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴规划、年度项目计划等，在15日内资金及时匹配到项目，确保项目及时开工。 | 县财政局、县乡村振兴局
2 |  | （一） 项目库管理不规范 | 严格按照《山西省财政厅等六部门关于加强衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理的指导意见》（晋财农[2023]84号）文件规定，要严格入库程序，组织项目申报、评审和入库，项目库信息要完整准确，真实可靠，实施动态管理。 | 县乡村振兴局、各相关项目单位、各镇人民政府
| 二、项目管理问题 | （二） 项目绩效管理有待加强 | 对2022年所有项目回头看，对于缺少《绩效运行监控表》的项目责成项目单位已补报，今后我们将严格按照《山西省财政厅等六部门关于加强衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理的指导意见》（晋财农[2023]84号）文件规定，衔接资金支持的具体项目，事前必须明确项目绩效目标，并量化、细化为绩效指标。未明确绩效目标的项目不得安排预算，做好绩效运行监控。县级行业主管部门要组织资金使用单位定期对预算执行情况、项目实施情况和绩效目标执行情况进行跟踪分析，对实际执行与绩效目标偏离的及时纠正，扎实开展绩效评价。项目完工后，对项目开展绩效评价，评价结果作为以后年度申请项目、资金分配的依据。 | 县乡村振兴局、县财政局
3 |  |  | 对2022年所有项目回头看，对于缺少《绩效目标自评表》的项目责成项目单位已补报，今后衔接资金支持的具体项目，事前必须明确项目绩效目标，并量化、细化为绩效指标。未明确绩效目标的项目原则上不得安排预算。项目完工后，对项目开展绩效评价，评价结果作为以后年度申请项目资金分配的重要依据。 | 县乡村振兴局、县财政局
4 |  | （三） 问题整改落实不到位 | 今后我们将督促行业部门按照项目计划，加快组织项目实施，尽快形成实物工作量，财政部门根据实施进度及时办理资金拨付，形成实际支出，达到上级要求序时进度。 | 县乡村振兴局、县财政局、各相关项目单位、各镇人民政府
5 | 三、资金使用成效问题 | （一） 项目有序推进缓慢 | 2023年实行通报制度，督促各项目单位加快项目实施进度，每月支出进度均达上级要求序时支出进度。下一步将严格按照《山西省财政厅等六部门关于加强衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理的指导意见》（晋财农[2023]84号）文件规定，乡村振兴局完善项目库建设，并督促项目实施单位，加快项目实施进度并按工程进度及时申请拨付资金。衔接资金4月、6月、9月底支出进度分别达到30%、50%和75%以上，当年资金原则上要完成支出。 | 县乡村振兴局、县财政局、各相关项目单位、各镇人民政府
6 |  | （二） 预算执行率未达要求 | 2023年严格按照《山西省财政厅等六部门关于加强衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理的指导意见》（晋财农[2023]84号）文件规定，乡村振兴局完善项目库建设，并督促项目实施单位，加快项目实施进度并按工程进度及时申请拨付资金。衔接资金当年资金支出进度100%。 | 县乡村振兴局、县财政局、各相关项目单位、各镇人民政府
7 |  | （三） 已实施项目管理不规范 | 县政府已安排乡村振兴局聘请第三方中介机构对全县扶贫资产进行清产核资、确权登记，今后我们将严格按照《山西省财政厅等六部门关于加强衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理的指导意见》（晋财农[2023]84号）文件规定，衔接资金投入项目形成的资产，严格按照《国务院办公厅转发国家乡村振兴局中央农办财政部关于加强扶贫项目资产后续管理指导意见的通知》（国办函[2021]51号）和《扶贫项目资产管理操作指南》（晋乡振发[2021]11号）有关规定，及时做好资产确权、资产交接、投入使用、后续管护、收益分配等工作。 | 县乡村振兴局、各相关项目单位、各镇人民政府
8 |  |  | 县农业农村局已制定相关管护制度并下发到项目区，缺少的部分巡检纪录已补充登记。 | 县农业农村局
9 |  |  | 坚持问题导向，完善相应的规章制度，吸取本次教训，不再犯类似问题。 | 县畜牧兽医中心
10 |  |  | 2022年农旅特色产业园道路建设项目同一个项目不同渠道投入资金，共投入1304.22万元，其中使用统筹整合资金396.64万元全部用于支付项目建安费。今后我们将督促各相关项目单位在填报报表表时做到“账实相符、账账相符、账表相符”，同时明确资金使用方向，杜绝出现此类问题。 | 县交通局
11 |  | （四） 统筹整合工作成效存在的问题 | 今后我们将严格按照《山西省财政厅等六部门关于加强衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理的指导意见》（晋财农[2023]84号）文件及相关规定，编制统筹整合资金方案做到全面细致。 | 县乡村振兴局、县财政局
12 |  |  | 2023年县级衔接资金未安排易地移民搬迁小区冬季取暖补助；村级治理项目；驻村工作配套项目等项目，已安排的教育扶贫项目（大学生资助）；防返贫监测信息管理经费；意外伤害险和防返贫险项目将在8月份调整统筹整合资金方案时调出。今后按照中央、省级衔接资金管理办法规定的用途安排使用资金，杜绝用于负面清单 | 县乡村振兴局、县财政局
13 |  |  | 衔接资金支持的具体项目，事前必须明确项目绩效目标，并量化、细化为绩效指标。未明确绩效目标的项目原则上不得安排预算。项目完工后，对项目开展绩效评价，评价结果作为以后年度申请项目资金分配的重要依据。 | 县乡村振兴局、县财政局、各相关项目单位、各镇人民政府
14 |  |  | 按照《山西省财政厅等六部门关于加强衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理的指导意见》（晋财农[2023]84号）文件及相关规定，编制统筹整合资金方案做到全面细致，明确筹资方式等内容。 | 县乡村振兴局、县财政局
15 |  | （五） 用于产业衔接资金占比低 | 2023年按照《山西省财政厅等六部门关于加强衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理的指导意见》（晋财农[2023]84号）文件及相关规定，保证中央、省级衔接资金用于产业发展的比重不低于上年度占比的要求，2022年投入中央衔接资金8767万元，用于产业资金5996.45万元，占比68.4%；2023年投入中央衔接资金9917万元，用于产业资金7571.07万元，占比76.34%。 | 县乡村振兴局
16 |  |  | 2023年按照《山西省财政厅等六部门关于加强衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理的指导意见》（晋财农[2023]85号）文件及相关规定，保证中央、省级衔接资金用于产业发展的比重不低于上年度占比。2022年投入省级衔接资金1250万元，用于产业资金820万元，占比65.6%，2023年投入省级衔接资金3105万元，用于产业资金2176万元，占比70.08%。 | 县乡村振兴局

## Sheet2
方山县2022年绩效评价自查发现问题整改台账
市县名 | 序号 | 问题类型 |  | 具体问题 | 涉及资金 | 任务清单（措施） | 责任单位 | 完成时限 | 是否完成 整改
方山县 | 1 | 资金使用问题 | 项目有序推进缓慢 | 2022年水沟湾村谷子种植项目使用市级衔接资金50万元，2022年项目未实施，资金未支出。 | 50万元（市级衔接资金） | 已种植谷子100亩。已拨付11万元，根据项目需要下周之前全部支付，结余资金将统筹整合使用。 | 积翠镇 | 8月底 | 已整改
| 2 | 项目持续发挥效益方面问题 | 建成项目 闲置 | 2022年大武镇新洞上移民安置点扶贫车间建设项目投资80万元，用于扶贫车间设备购置，目前项目已完工，未建立联农带农机制及后续管护制度，因无订单处于闲置状态。 | 80万元（中央衔接资金） | 安置点扶贫车间主要是加工背包，设备齐全，去年由于疫情闲置，目前正在采购新设备，并寻找合适的合作商。 | 大武镇 | 9月底 | 正在整改
| 3 |  |  | 赵庄村养殖基地项目于2021年设计建设牛圈一座，使用整合资金30万元，通过招标程序，由山西正恩建设有限公司承建，2021年底羊圈已修建完成，但截止目前仍未投入使用，未建立联农带农机制及后续管护制度，未实现项目绩效目标、发挥项目效益。 | 30万元（中央衔接资金） | 目前已将建好的羊圈分租给养殖户，村集体年收益7200元，9家养殖户全部从村内迁出，极大的改善了人居环境，养殖规模也从原来的1200只扩大到1800只，并从养殖户中推选出一名养殖基地管理员，对养殖基地的公共设施、基地环境卫生进行管理，村委责专人每周进行检查，并制定了联农带农机制及后续管护制度。 | 积翠镇 | 6月底 | 已整改