## Sheet1
附件：
方山县2021年统筹整合财政涉农资金使用计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目建设地点 | 主要建设项目与规模 | 资金筹集规模 |  |  | 资金来源 | 项目建设性质 | 建设期限 | 计划进度 |  | 项目预期效益 | 项目责任单位 | 项目责任人 | 备注
|  |  |  | 小计 | 统筹整合资金 | 其他 |  |  |  | 开工时间 | 完工时间
| 总计 |  |  | 22542.1019 | 22542.1019 | 0
一 | 五个一批项目 |  |  | 14043.5709 | 14043.5709 | 0
(一) | 产业扶贫项目 |  |  | 10713.4538 | 10713.4538 | 0
1 | 金融扶贫项目 |  |  | 500 | 500 | 0
| 建档立卡贫困户贷款贴息 | 全县 | 计划安排500万元，用于2020年第四季度小额贷款贴息和2021年度小额贷款贴息 | 500 | 500 |  | 中央 | 新建 | 1 | 1.1 | 12.31 | 预计可为获得贷款的大约2300户建档立卡贫困户给予贷款贴息，减轻贫困户的还款负担。 | 乡村振兴局 | 崔志刚
2 | 产业发展扶贫项目 |  |  | 7703.4538 | 7703.4538 | 0
| 生产托管 | 全县 | 全县实施农业生产托管业务 | 230 | 230 | 0 | 县 | 新建 | 1 | 3.10 | 12.10 | 为贫困户创造就业机会，带动贫困户增加收入。 | 农经局 | 赵荣勤
| 产业发展 | 麻地会郝家庄村 | 购买西门达尔牛 | 6 | 6 | 0 | 县 | 新建 | 1 | 4.6 | 11.25 | 扶持合作社产业发展，解决部分贫困户就业。 | 农经局 | 赵荣勤
| 产业发展 | 峪口镇峪口村 | 番茄加工设备购置 | 200 | 200 | 0 | 县 | 新建 | 1 | 4.20 | 7.10 | 扶持合作社产业发展，解决部分贫困户就业。 | 农经局 | 赵荣勤
| 产业发展 | 圪洞镇库区四个移民村 | 生产道路硬化、集水井等 | 134.06 | 134.06 | 0 | 县 | 新建 | 1 | 3.20 | 6.30 | 贫困户参与，增加工资性收入，同时改善了村内生产生活条件。 | 移民中心 | 刘永强
| 产业发展 | 全县90个行政村 | 产业发展项目 | 1069.25 | 1069.25 |  | 县 | 新建 | 1 | 4.6 | 12.25 | 为我县脱贫攻坚巩固提升提供保障。 | 组织部 | 孙淼焱
| 果树栽植项目 | 圪洞镇古贤村 | 栽植山楂300亩，道路维修1800米 | 82.8 | 82.8 | 0 | 市 | 新建 | 1 | 4.10 | 10.28 | 增加村集体经济收入，为贫困户创造就业机会，带动贫困户增加收入。 | 圪洞镇 | 王志明
| 生猪养殖 | 马坊镇里其村、积翠镇刘家庄村、峪口镇新隆湾、周家山、大武镇东坡村 | 建立5个规模养殖场，母猪存栏增加3000头、育肥猪存栏增加50000头，全县出栏增加100000头 | 553.2719 | 553.2719 | 0 | 市 | 新建 | 1 | 3.1 | 12.31 | 巩固脱贫攻坚成果，为贫困户创造就业机会，增加贫困户就业收入，提升能繁母猪数量，稳定生猪市场，带动粪污资源化综合利用，形成农牧循环经济模式，减少环境污染。 | 畜牧局 | 王熙照
| 饲草种植 | 全县 | 1478户种植户种植7036.75亩青玉米 | 52.0719 | 52.0719 |  | 县 | 新建 | 1 | 4.10 | 10.25 | 种植参与1478户，贫困户600余户，每户均可增收740元。 | 畜牧局 | 王熙照
| 新建大曲厂 | 马坊镇 | 新建大曲厂 | 150 | 150 | 0 | 中央 | 新建 | 1 | 3.10 | 10.20 | 为贫困户创造就业机会，带动贫困户增加收入。 | 农业农村局 | 宋小平
| 农产品仓储冷链建设项目 | 全县 | 主要建设冷库4210立方米，配套清洗、包装设备 | 200 | 200 | 0 | 中央 | 新建 | 1 | 4.10 | 10.25 | 为贫困户创造就业机会，带动贫困户增加收入。 | 农业农村局 | 宋小平
| 年产5000吨中药饮片生产项目 | 马坊镇开府村 | 建设加工车间、加工设备、储藏库、检验设备等 | 250 | 250 | 0 | 中央 | 新建 | 1 | 4.20 | 12.10 | 为贫困户创造就业机会，带动贫困户增加收入。 | 农业农村局 | 宋小平
| 20000头肉牛标准化养殖基地标杆项目 | 积翠镇赤红村 | 20000头肉牛标准化养殖场 | 244 | 244 | 0 | 中央 | 新建 | 1 | 4.20 | 12.10 | 为贫困户创造就业机会，带动贫困户增加收入。 | 农业农村局 | 宋小平
| 特色产业园区建设项目 | 全县 | 在峪口镇峪口村至北武当镇韩庄村，由政府以1000元/亩的价格统一流转土地1000亩，实施1000亩辣椒种植田园综合体项目，以此带动大武镇、圪洞镇发展辣椒种植产业，其中大武镇种植200亩，圪洞镇种植300亩。 | 1000 | 1000 | 0 | 中央 | 新建 | 1 | 4.20 | 12.10 | 发展产业，增加贫困户收入 | 农业农村局 | 宋小平
| 中药材产业发展项目 | 全县 | 全县种植中药材3000亩 | 200 | 200 | 0 | 中央 | 新建 | 1 | 4.20 | 12.10 | 提高中药材标准化种植水平，农户户均增收400元 | 农业农村局 | 宋小平
| 田园综合体 | 峪口镇、北武当镇 | 游乐园建设，停车场、观光亭等建设 | 1000 | 1000 | 0 | 中央 | 新建 | 1 | 4.20 | 12.10 | 项目的实施促进旅游产业发展，拓宽农民增收途径，促进三产融合 | 农业农村局 | 宋小平
| 中药材种植项目 | 全县 | 中药材示范种植黄芪、黄芩等 | 100 | 100 | 0 | 县 | 新建 | 1 | 4.20 | 12.10 | 农民增产增收，通过示范种植农民增产增收 | 农业农村局 | 宋小平
| 养殖基地建设 | 积翠镇赵庄村 | 建设养殖基地项目 | 40 | 40 | 0 | 中央 | 新建 | 1 | 5.10 | 10.20 | 发展产业，增加贫困户收入 | 积翠镇 | 张庆斌
| 乡村旅游 | 峪口镇张家塔村 | 该项目主要对张家塔古村落进行抢救性修复，包括恢复全村地下通道及排水渠，恢复古砖砌道路2000米，选择代表性院落恢复3-5院，整理每个院落传承资料，讲好名俗及乡村故事等。 | 1500 | 1500 | 0 | 中央 | 新建 | 1 | 4.20 | 12.10 | 发展旅游产业，增加贫困户收入 | 峪口镇 | 刘建平
| 巩固脱贫攻坚与乡村振兴 | 全县 | 乡村振兴产业项目 | 692 | 692 |  | 县 | 新建 | 1 |  |  | 利于全县巩固脱贫攻坚成果，增加贫困户收入。 | 乡村振兴局 | 崔志刚
3 | 光伏扶贫项目 |  |  | 2510 | 2510 | 0
| 刘家庄18兆瓦光伏电站项目 | 刘家庄村 | 电站建设补助 | 1300 | 1300 |  | 中央、省 | 新建 | 1 | 3.26 | 6.30 | 光伏发电纯收益分配给贫困村，通过公益性事业、公益性岗位和奖励补助，使贫困户受益。 | 乡村振兴局 | 崔志刚
| 袁家甲13.53兆瓦光伏电站项目 | 袁家甲村 | 电站建设补助 | 1150 | 1150 |  | 中央 | 新建 | 1 | 3.26 | 6.30 | 光伏发电纯收益分配给贫困村，通过公益性事业、公益性岗位和奖励补助，使贫困户受益。 | 乡村振兴局 | 崔志刚
| 袁家甲光伏电站道路建设项目 | 袁家甲村 | 道路改线、路面硬化、修建排水渠、修建护栏等 | 60 | 60 |  | 中央 | 新建 | 1 | 3.30 | 6.3 | 项目完成后，改善交通状况，方便光伏电站运维人员的安全交通和运送物资的及时运送。 | 乡村振兴局 | 崔志刚
（二） | 教育扶贫项目 |  |  | 450 | 450 | 0
| 雨露计划 | 全县 | 全县“建档立卡”贫困户家庭中，在校就读的中职生、高职生在校期间，每生每年给予3000元的生活困难补助 ，预计1200人 | 450 | 450 | 0 | 中央 | 新建 | 1 | 1.1 | 7.30 | 可解决1500名贫困家庭中职生、高职生上学期间生活困难 | 乡村振兴局 | 崔志刚
（三） | 生态扶贫项目 |  |  | 2066.1171 | 2066.1171 | 0
| 生态造林 | 全县 | 生态造林项目 | 1600 | 1600 | 0 | 中央、省 | 续建 | 1 | 3.9 | 10.2 | 生态环境改善，贫困户获得劳务收入 | 林业局 | 薛卫华
| 黄河和黄河流域防护林屏障建设工程 | 马坊镇 | 植苗造林2600亩 | 130 | 130 |  | 省 | 新建 | 1 | 8.20 | 11.20 | 提高森林覆盖率，防止水土流失。 | 林业局 | 薛卫华
| 林木种苗补助项目 | 圪洞镇庄上村 | 栽植杜梨、核桃楸 | 80 | 80 |  | 省 | 新建 | 1 | 8.20 | 11.20 | 丰富造林绿化树种，维护和丰富区域生物多样化，推动我省林业生态持续快速发展。 | 林业局 | 薛卫华
| 退耕成果巩固（未成林造林地管护） | 马坊镇 | 机械拉网 | 15 | 15 |  | 省 | 新建 | 1 | 8.20 | 11.20 | 有效改善牲畜游牧毁坏、践踏树木。 | 林业局 | 薛卫华
| 陆生野生动物疫病监测及湿地保护 | 横泉水库周边 | 建设瞭望塔1座，宣传牌12个，湿地植被恢复180亩 | 83 | 83 |  | 省 | 新建 | 1 | 8.20 | 11.20 | 对北川河湿地公园环境和鸟类活动有效监测，尽快恢复湿地植被，展示优美的湿地生态景观。 | 林业局 | 薛卫华
| 绿化提升项目 | 圪洞镇前东旺坪村、红花沟 | 绿化栽植27.4亩，112平方米，栽植栽植油松、白皮松、桧柏、侧柏、国槐、龙爪槐、金叶榆、紫叶矮樱、紫穗槐、红叶小檗、三叶地锦、黄花菜、共计栽植数量71949株（丛）、112平方米 | 158.1171 | 158.1171 | 0 | 县 | 新建 | 1 | 3.25 | 9.30 | 改善村生态环境，提升村民生活质量，预计可使参与项目实施的贫困劳力25人，共可获得收入约24万元。 | 林业局 | 薛卫华
（四） | 社会保障兜底扶贫项目 |  |  | 324 | 324
| 一保通扶贫项目 | 全县 | 一保通扶贫项目 | 324 | 324 | 0 | 县 | 续建 | 1 | 1.1 | 12.31 | 通过规范的管理，确保扶贫政策得到时落实，提高资金使用效率。 | 乡村振兴局 | 崔志刚
（五） | 易地扶贫搬迁项目 |  |  | 490 | 490 | 0
| 圪洞二期移民安置点堤防建设 | 圪洞镇津良庄村 | 用于移民小区堤防建设 | 490 | 490 | 0 | 省 | 续建 | 1 | 4.1 | 10.10 | 改变了小区容貌，改善了生产生活条件 | 乡村振兴局 | 崔志刚
二 | 基础设施建设项目 |  |  | 8299.531 | 8299.531 | 0
| 高标准农田建设 | 马坊镇开府村、赤坚岭、吴家沟、麻峪、西沟 | 土地平整工程3634.98亩，土壤改良工程13300亩，灌溉与排水工程1000亩，田间道路工程19.01km等 | 1500 | 1500 | 0 | 中央 | 新建 | 1 | 3.20 | 10.20 | 项目实施后，玉米亩均增产100公斤；一年新增产粮食138万公斤，按照玉米2.4元/公斤计算，可增收331.2万元；项目区每亩耕地节约成本约100元，项目区节本增效409万元，项目区农民可新增人均年纯收入998元。 | 农业农村局 | 宋小平
| 高标准农田建设 | 峪口镇峪口村、石板梁村、花家坡村、圪针湾村、兴隆湾村、东湾村、吉家庄村、土坌则村、圪叉咀村、桥沟村，麻地会乡石湾村、赵庄村、水沟湾村、麻地会村、大西沟村、西坡村、庄上村和胡堡村，圪洞镇津良庄村，及林业种苗服务中心，共19个村和1个单位。 | 土地平整1415亩、土壤改良11803亩、灌溉排水新增恢复改善8680亩、田间道路修建12.12km、农田防护5360株等 | 1980 | 1980 | 0 | 县 | 新建 | 1 | 3.20 | 10.20 | 项目完成后新增、改善灌溉面积8680亩；灌溉水利用率提高度为0.1个百分点、道路通达度95%、灌溉总产值1099万元，净增农业总产值440万元，项目区农民可新增人均年纯收入120元。 | 农业农村局 | 宋小平
| 太阳能路灯 | 全县 | 太阳能路灯电池更换 | 102.97 | 102.97 | 0 | 县 | 新建 | 1 | 4.11 | 10.30 | 方便村民生活，改善生活条件。 | 农业农村局 | 宋小平
| 环境卫生整治 | 峪口镇 | 房屋立面墙体全部粉刷、墙面维修、停车位划线、刷树、花栏维修等 | 93.91 | 93.91 | 0 | 县 | 新建 | 1 | 1.1 | 12.10 | 通过环境卫生整治、改善群众居住环境质量、提高幸福生活指数。 | 峪口镇 | 雷海云
| 环境卫生整治 | 大武镇 | 大武镇209沿线环境卫生整治，铺设人行道242平方米、铺种草坪357平方米、新建树池25个、新建彩钢围挡1011.375平方米、硬化道路3800平方米、粉刷墙体7033.5平方米、新画车位411个、新栽国槐、油松180株。 | 171.8 | 171.8 | 0 | 县 | 新建 | 1 | 1.1 | 12.10 | 通过环境卫生整治，改善村容村貌，促进乡村事业发展，雇佣贫困户用工，增加贫困户收入，提高群众的幸福感、获得感 | 大武镇 | 崔军军
| 农村基础设施建设 | 圪洞镇前东旺坪村 | 屋顶整治24600平方米；立面整治26355平方米；拆除路面3122平方；填沙634.05立方米等。 | 32.2971 | 32.2971 | 0 | 县 | 新建 | 1 | 3.1 | 11.25 | 改善人居环境，美化乡村，增加农民务工收入。 | 圪洞镇 | 王志明
| 农村基础设施建设 | 圪洞镇庄上村 | 屋顶及立面整治16810平方米；彩钢屋面色彩整治3020.64平方米；增补路缘石2932米等。 | 57.6 | 57.6 | 0 | 县 | 新建 | 1 | 3.1 | 11.25 | 改善人居环境，美化乡村，增加农民务工收入。 | 圪洞镇 | 王志明
| 农村基础设施建设 | 圪洞镇前东旺坪村 | 屋顶及立面整治16810平方米；彩钢屋面色彩整治3020.64平方米；增补路缘石2932米等。 | 180 | 180 | 0 | 县 | 新建 | 1 | 3.1 | 11.25 | 改善人居环境，美化乡村，增加农民务工收入。 | 圪洞镇 | 王志明
| 农村基础设施建设 | 圪洞镇庄上村 | 屋顶整治24600平方米；立面整治26355平方米；拆除路面3122平方；填沙634.05立方米等。 | 102.2808 | 102.2808 | 0 | 县 | 新建 | 1 | 3.1 | 11.25 | 改善人居环境，美化乡村，增加农民务工收入。 | 圪洞镇 | 王志明
| 农村基础设施建设 | 北武当镇来堡村 | 整治现状屋顶色彩、建筑外立面整治、建设村庄标识牌、污水治理项目、新建木栅栏、村内环境卫生整治等 | 133.95 | 133.95 | 0 |  | 新建 | 1 | 3.1 | 11.25 | 改善村容村貌，促进乡村事业发展，雇佣贫困户用工，增加贫困户收入提高群众的幸福感、获得感。 | 北武当镇 | 白玉
| 农村基础设施建设 | 积翠乡孔家庄 | 整修现状村牌、整治屋顶色彩、建筑外立面喷涂、村内居民建筑加设双坡屋顶、污水治理项目、村内环境卫生整治等 | 233.08 | 233.08 | 0 |  | 新建 | 1 | 3.1 | 11.25 | 改善村容村貌，促进乡村事业发展，雇佣贫困户用工，增加贫困户收入提高群众的幸福感、获得感。 | 积翠镇 | 张庆斌
| 农村基础设施建设 | 马坊镇赤坚岭、开府、峪口镇桥沟、北武当镇下昔、阳湾、新民 | 整修现状村牌、整治屋顶色彩、建筑外立面喷涂、村内居民建筑加设双坡屋顶、污水治理项目、村内环境卫生整治等 | 1000 | 1000 | 0 |  | 新建 | 1 | 3.1 | 11.25 | 改善村容村貌，促进乡村事业发展，雇佣贫困户用工，增加贫困户收入提高群众的幸福感、获得感。 | 住建局 | 李军
| 农村基础设施建设 | 峪口镇杜家会村 | 拆除居民院落13500平方米，复垦29652平方米。 | 199.66 | 199.66 | 0 | 县 | 续建 | 1 | 1.1 | 5.25 | 项目实施中，贫困户参与，增加工资性收入，同时增加耕地44亩 | 移民中心 | 刘永强
| 生产用房建设 | 峪口镇杜家会村 | 生产用房建设 | 66 | 66 | 0 | 县 | 新建 | 1 | 3.1 | 6.30 | 项目实施中，贫困户参与，增加工资性收入，同时改善了村内生产生活条件。 | 移民中心 | 刘永强
| 移民新村道路硬化 | 圪洞镇移民村 | 硬化7800平方米道路 | 152.1232 | 152.1232 | 0 | 县 | 新建 | 1 | 3.1 | 6.30 | 项目实施中，贫困户参与，增加工资性收入，同时改善了村内生产生活条件。 | 移民中心 | 刘永强
| 下昔集中供水水源维修工程 | 北武当镇下昔村 | 改造、新建大口水源井3座，铺设供水主管6000m | 150 | 150 | 0 | 中央 | 新建 | 1 | 6.5 | 10.12 | 改善和提升村民饮水安全。 | 水利局 | 高保平
| 南阳沟水库除险加固 | 积翠乡冯家庄村 | 南阳沟下游坝砼方格网、大坝下游排水棱体排水沟三角量水堰、水雨情测报系统、溢洪道观测设施、大坝部分测压管维修。 | 330 | 330 | 0 | 中央 | 新建 | 1 | 7.25 | 11.25 | 保护8000亩农田免遭洪水冲毁，保证下游村庄及村民生命安全。 | 水利局 | 高保平
| 峪口沟河道治理工程（韩庄段） | 北武当镇韩庄村 | 河道治理400米，浆砌石堤防800米 | 126 | 126 | 0 | 中央 | 新建 | 1 | 8.25 | 10.10 | 保护周边及下游耕地200亩 | 水利局 | 高保平
| 农村改厕工程建设项目 | 积翠乡孔家庄、麻地会后则沟村、圪洞镇前东旺坪村、庄上村、北武当镇来堡村 | 厕所粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设 | 49 | 49 | 0 | 县 | 新建 | 1 | 3.10 | 6.10 | 为1092户2382人完善农村环境卫生基础设施，改善农村整体卫生水平和农民健康水平，降低血吸虫病感染率，促进村民健康卫生行为，有效保护农民的身体健康。 | 爱委会 | 侯海峰
| 农村环境治理项目 | 马坊镇里其村、积翠镇水沟湾村 | 村内道路硬化、修复、屋顶整治、立面整治 | 333 | 333 | 0 | 县 | 新建 | 1 | 3.10 | 6.10 | 改善村内环境卫生，提高村民幸福生活指数。 | 住建局 | 李军
| 农村环境治理项目 | 马坊镇里其村、积翠镇水沟湾村、北武当镇松泉村 | 村内道路硬化、修复、屋顶整治、立面整治 | 696.6369 | 696.6369 | 0 | 县 | 新建 | 1 | 3.10 | 6.10 | 改善村内环境卫生，提高村民幸福生活指数。 | 住建局 | 李军
| 生活垃圾转运站建设 | 圪洞镇津良庄村 | 生活垃圾压缩转运站建设 | 22.2657 | 22.2657 | 0 | 县 | 新建 | 1 | 3.10 | 6.10 | 提高垃圾收集效率，节约垃圾运输成本。 | 住建局 | 李军
| 农村生活污水站建设 | 积翠乡孔家庄、麻地会后则沟村、圪洞镇前东旺坪村、庄上村、北武当镇来堡村 | 农村生活污水站建设 | 35.5 | 35.5 | 0 | 县 | 新建 | 1 | 3.10 | 6.10 | 改善村内环境卫生，提高村民幸福生活指数。 | 住建局 | 李军
| 峪口镇二期移民供热和雨污工程 | 峪口镇峪口村 | 二期移民供热和雨污工程 | 30.5337 | 30.5337 | 0 | 县 | 新建 | 1 | 3.10 | 6.10 | 方便了易地移民搬迁户的道路出行、雨污水排放和冬季供暖。 | 住建局 | 李军
| 煤改气项目 | 大武镇新洞上村、一村、二村、三村、四村、红罗沟村等 | 煤改气项目 | 337.2706 | 337.2706 | 0 | 县 | 新建 | 1 | 3.10 | 6.10 | 改善村内生活条件，提高村民幸福生活指数。 | 住建局 | 李军
| 污水治理管网建设 | 积翠乡孔家庄、麻地会后则沟村、圪洞镇前东旺坪村、庄上村、北武当镇来堡村 | 污水治理管网建设 | 95.24 | 95.24 | 0 | 县 | 新建 | 1 | 3.10 | 6.10 | 改善村内环境卫生，杜绝污水横流，提高村民幸福生活指数。 | 住建局 | 李军
| 生活污水处理厂建设 | 峪口镇峪口村 | 生活污水处理厂建设 | 17.4824 | 17.4824 | 0 | 县 | 新建 | 1 | 6.1 | 10.30 | 改善村内生活条件，提高村民幸福生活指数。 | 住建局 | 李军
| 农村生活垃圾分类项目 | 积翠乡孔家庄、麻地会后则沟村、圪洞镇前东旺坪村、庄上村、圪洞镇横沟村、后东旺坪、马坊镇赤坚岭村、北武当镇来堡村 | 农村生活垃圾分类项目 | 70.9307 | 70.9307 | 0 | 县 | 新建 | 1 | 6.1 | 10.30 | 改善村内环境卫生，提高村民幸福生活指数。 | 住建局 | 李军
三 | 其他扶贫项目 |  |  | 199 | 199 | 0
| 贫困村创业致富带头人培训 | 全县 | 计划组织300人，参加省级培训基地组织的培训，每人培训费用3500元 | 105 | 105 | 0 | 中央 | 新建 | 1 | 1.1 | 12.30 | 共可带动900户建档立卡贫困户发展生产，增加收入 | 乡村振兴局 | 崔志刚
| 项目管理费 | 全县 | 用于扶贫规划编制、项目评估、招投标、督促检查、项目验收、成果宣传、档案管理、项目公告公示、项目前期管理、召开扶贫工作会议、资料费、印刷费、购买社会服务等与扶贫工作相关的经费开支。 | 94 | 94 | 0 | 中央 | 新建 | 1 | 1.1 | 12.30 | 保障扶贫工作的正常开展，通过对扶贫项目资金的规范化、科学化管理，提高扶贫资金的使用效益 | 乡村振兴局 | 崔志刚

## Sheet2
附件：
方山县统筹整合资金调整使用计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目建设地点 | 主要建设项目与规模 | 资金筹集规模 |  |  | 资金来源 | 项目建设性质 | 建设期限 | 计划进度 |  | 项目预期效益 | 项目责任单位 | 项目责任人 | 备注
|  |  |  | 小计 | 统筹整合资金 | 其他 |  |  |  | 开工时间 | 完工时间
合计