## Sheet1
附件：
方山县2022年统筹整合财政涉农资金使用计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目建设地点 | 主要建设项目与规模 | 资金筹集规模 |  |  | 资金来源 | 项目建设性质 |  | 建设期限 | 计划进度 |  | 项目预期效益 | 项目责任单位 | 项目责任人 | 备注
|  |  |  | 小计 | 统筹整合资金 | 其他 |  |  |  |  | 开工时间 | 完工时间
| 总计 |  |  | 16341 | 16341 | 0
一 | 五个一批项目 |  |  | 9169.3441 | 9169.3441 | 0
(一) | 产业扶贫项目 |  |  | 6853.4929 | 6853.4929 | 0
1 | 金融扶贫项目 |  |  | 500 | 500 | 0
| 小额贷款贴息 | 全县 | 计划安排500万元，用于2021年第四季度小额贷款贴息和2022年度小额贷款贴息 | 500 | 500 |  | 中央 | 新建 | 晋财农（2021）131号 | 1 | 1.1 | 12.31 | 预计可为获得贷款的大约2300户建档立卡脱贫户给予贷款贴息，减轻脱贫户的还款负担。 | 乡村振兴局 | 崔志刚
2 | 产业发展扶贫项目 |  |  | 4353.4929 | 4353.4929 | 0
| 羊肚菌种植 | 峪口镇圪针湾村 | 羊肚菌种植技术研究与试验示范补助 | 30 | 30 | 0 | 县 | 新建 |  | 1 | 4.20 | 7.10 | 扶持合作社产业发展，解决部分脱贫户就业。 | 农业农村局 | 宋小平
| 赤红肉牛养殖产业 | 积翠镇赤红村 | 肉牛养殖项目 | 500 | 500 | 0 | 中央 | 新建 | 晋财农（2021）131号 | 1 | 4.20 | 7.10 | 扶持肉牛产业发展，解决部分脱贫户就业，增加脱贫户收益。 | 肉牛产业发展中心 | 王熙照
| 肉牛改良 | 全县 | 建立15个肉牛改良点，改良肉牛1万头 | 100 | 100 | 0 | 中央 | 新建 | 晋财农（2021）131号 | 1 | 3.1 | 9.30 | 在改良公司的引导下全面推进改良服务社会化，满足市场需要，减少产科疾病，降低死亡率，提高怀胎率，提升品种产量，增加养殖户收益。 | 肉牛产业发展中心 | 王熙照
| 饲草种植 | 全县 | 饲草种植加工示范推广新品种饲草种植与加工补贴 | 60 | 60 | 0 | 中央 | 新建 | 晋财农（2021）131号 | 1 | 4.10 | 10.25 | 引导与带动全县饲草种植加工水平提升，达到肉牛产业链上饲草种植加工环节强化，经营主体壮大从而引导链条稳定延伸。 | 肉牛产业发展中心 | 王熙照
| 中药材产业发展项目 | 全县 | 全县种植中药材4500亩 | 180 | 180 | 0 | 中央 | 新建 | 晋财农（2021）131号 | 1 | 4.20 | 11.10 | 提高中药材标准化种植水平，农户户均增收400元。 | 农业农村局 | 宋小平
| 田园综合体（续建） | 北武当镇韩庄村 | 生态文旅农业观光示范建设 | 900 | 900 | 0 | 中央 | 新建 | 晋财农（2021）131号 | 1 | 4.20 | 10.10 | 项目的实施促进旅游产业发展，拓宽农民增收途径，促进三产融合。 | 农业农村局 | 宋小平
| 农旅特色产业园项目 | 峪口镇峪口、安上、北武当镇韩庄 | 特色产业园辣椒种植 | 300 | 300 | 0 | 中央 | 新建 |  | 1 | 4.20 | 10.10 | 项目的实施促进旅游产业发展，拓宽农民增收途径，促进三产融合 | 农业农村局 | 宋小平
| 农旅特色产业园道路 绿化 | 峪口镇峪口、安上、北武当镇韩庄 | 栽植海棠，山楂树等 | 260 | 260 | 0 | 中央 | 新建 | 晋财农（2021）131号 | 1 | 4.20 | 7.10 | 项目的实施促进旅游产业发展，拓宽农民增收途径，促进三产融合 | 林业局 | 薛卫华
| 农旅特色产业园道路 建设 | 峪口镇峪口、安上、北武当镇韩庄 | 产业园道路建设9.071公里 | 410 | 410 | 0 | 中央 | 新建 | 晋财农（2021）131号 | 1 | 4.20 | 10.20 | 项目的实施促进旅游产业发展，拓宽农民增收途径，促进三产融合 | 交通局 | 韩建忠
| 农旅特色产业园项目 | 峪口镇峪口、安上、北武当镇韩庄 | 特色休闲农业园区道路建设 | 38.2405 | 38.2405 | 0 | 县 | 新建 |  | 1 | 4.20 | 7.10 | 项目的实施促进旅游产业发展，拓宽农民增收途径，促进三产融合 | 北武当镇 | 白 玉
| 田园综合体配套项目 | 峪口镇峪口、安上、北武当镇韩庄 | 田园综合体配套项目 | 175.2524 | 175.2524 | 0 | 县 | 新建 |  | 1 | 4.20 | 7.10 | 项目的实施促进旅游产业发展，拓宽农民增收途径，促进三产融合 | 峪口镇 | 刘建平
| 省级乡村旅游示范项目 | 峪口镇张家塔村 | 张家塔旅游区电力设施、研学期地改造、演艺中心等配套设施建设。 | 400 | 400 | 0 | 县 | 新建 |  | 1 | 5.30 | 10.20 | 通过发展旅游业，创造更多岗位，增加就业机会，留住乡村劳动力，丰富村民文化生活，提高村民生活质量。 | 乡村振兴局 | 崔志刚
| 生态文化旅游产业 | 全县 | 示范区旅游产业 | 1000 | 1000 | 0 | 县 | 新建 |  | 1 | 3.20 | 5.10 | 发展产业，增加脱贫户收入 | 生态文化旅游示范区管委会 | 呼鹏燕
3 | 光伏扶贫项目 |  |  | 2000 | 2000 | 0
| 刘家庄18兆瓦光伏电站项目 | 刘家庄村 | 电站建设补助 | 1000 | 1000 | 0 | 中央 | 新建 | 晋财农（2021）131号 | 1 | 3.26 | 6.30 | 光伏发电纯收益分配给贫困村，通过公益性事业、公益性岗位和奖励补助，使贫困户受益。 | 乡村振兴局 | 崔志刚
| 袁家甲13.53兆瓦光伏电站项目 | 袁家甲村 | 电站建设补助 | 1000 | 1000 | 0 | 中央 | 新建 | 晋财农（2021）131号 | 1 | 3.26 | 6.30 | 光伏发电纯收益分配给贫困村，通过公益性事业、公益性岗位和奖励补助，使贫困户受益。 | 乡村振兴局 | 崔志刚
（二） | 教育扶贫项目 |  |  | 495 | 495 | 0
| 雨露计划 | 全县 | 全县“建档立卡”脱贫户家庭中，在校就读的中职生、高职生1650人在校期间，每生每年给予3000元的生活困难补助。 | 495 | 495 | 0 | 中央 | 新建 | 晋财农（2021）131号 | 1 | 1.1 | 7.30 | 可解决1650名脱贫家庭中职生、高职生上学期间生活困难 | 乡村振兴局 | 崔志刚
（三） | 生态扶贫项目 |  |  | 500 | 500
| 三个一批项目 | 全县 | 道路两侧原缺失植物补充完善，大面积缺失地段增加球类、绿篱、草坪或地被花卉，对通道绿化两侧种植10米、2米、1米不等的苜蓿和菊类。 | 300 | 300 | 0 | 县 | 新建 |  | 1 | 5.20 | 7.30 | 改善生态环境、增加脱贫户收入，优化投资环境，提高人民群众幸福生活指数。 | 林业局 | 薛卫华
| 核桃林高接换优 | 峪口镇周家山、韩家山、呼家湾、郝家墕、土福则 | 核桃树嫁接、施肥、涂白等 | 200 | 200 | 0 | 中央 | 新建 |  | 1 | 4.5 | 6.30 | 促进项目实施农户亩增收450元左右。 | 林业局 | 薛卫华
（四） | 社会保障兜底扶贫项目 |  |  | 360 | 360
| 教育扶贫项目（大学生资助） | 全县 | 全县建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加2022年普通高考并被全国高校本科第一批、第二批A类和B类专业录取的大学新生200人，每生给予一次性补助5000元 | 100 | 100 | 0 | 县 | 新建 |  | 1 | 7.6 | 10.1 | 资助200名脱贫大学生，每生给予一次性补助5000元 | 乡村振兴局 | 崔志刚
| 防返贫监测信息管理经费 | 县乡村振兴局和各镇 | 主要用于项目库建设、项目管理、扶贫资产管理、光伏收益分配管理、脱贫动态管理等信息数据的采集、录入、更新，购置防返贫监测信息系统设施、设备、耗材，印刷资料、考察培训、购买社会服务等有关的经费支出。 | 60 | 60 | 0 | 县 | 新建 |  | 1 | 1.1 | 11.30 | 为防返贫监测工作正常开展给予保障 | 乡村振兴局 | 崔志刚
| 意外伤害险和防返贫险 | 全县 | 为全县建档立卡脱贫人口交纳意外伤害险每人30元（意外身故保险10元、意外伤残保险10元、疾病身故保险10元）、防返贫险每人8元 | 200 | 200 | 0 | 县 | 续建 |  | 1 | 1.1 | 12.31 | 对全县建档立卡脱贫人口在遭受意外伤害后给予保险理赔。对脱贫人员因疾病、自然灾害、意外事故、升学等各种原因年收入未达到稳定脱贫标准的进行差额补偿，差多少补多少。 | 乡村振兴局 | 崔志刚
（五） | 易地扶贫搬迁项目 |  |  | 960.8512 | 960.8512 | 0
| 圪洞二期移民安置点堤防建设 | 圪洞镇津良庄村 | 移民小区堤防建设 | 343 | 343 | 0 | 中央 | 续建 | 晋财农（2021）131号 | 1 | 4.1 | 10.10 | 改变小区容貌，改善生产生活条件 | 乡村振兴局 | 崔志刚
| 圪洞一期安居苑移民小区排水渠建设 | 圪洞镇建军庄村 | 移民小区排水渠建设 | 210 | 210 | 0 | 中央 | 新建 | 晋财农（2021）131号 | 1 | 4.1 | 10.10 | 改变小区容貌，改善生产生活条件 | 乡村振兴局 | 崔志刚
| 峪口镇杜家会整村搬迁 | 峪口镇峪口村 | 峪口镇杜家会整村搬迁 | 338.0812 | 338.0812 | 0 | 县 | 新建 |  | 1 | 3.26 | 6.30 | 改善居民居住条件，改善生产生活条件 | 峪口镇 | 刘建平
| 易地移民搬迁小区冬季取暖 | 峪口镇峪口村 | 峪口易地移民搬迁小区冬季取暖补助资金 | 69.77 | 69.77 | 0 | 县 | 新建 |  | 1 | 3.26 | 6.30 | 解决移民小区住户冬季取暖问题 | 峪口镇 | 刘建平
二 | 基础设施建设项目 |  |  | 4806.1559 | 4806.1559 | 0
| 道路改造拓宽 | 峪口镇峪口村 | 209国道峪口村段道路改造拓宽 | 288.2289 | 288.2289 | 0 | 县 | 新建 |  | 1 | 4.1 | 6.10 | 改善村容村貌，增加脱贫户收入，提高群众的幸福感、获得感。 | 峪口镇 | 刘建平
| 道路改造拓宽配套建设 | 峪口镇峪口村 | 村内道路两侧铺砖、绿化、亮化等 | 164 | 164 | 1 | 县 | 新建 |  | 2 | 4.1 | 6.10 | 改善村容村貌，增加脱贫户收入，提高群众的幸福感、获得感。 | 峪口镇 | 刘建平
| 人畜吃水工程维修改造项目 | 积翠镇赤红村 | 人畜饮水维修改造项目 | 76 | 76 | 0 | 中央 | 新建 | 晋财农（2021）131号 | 1 | 3.1 | 9.25 | 解决人畜饮水问题，提高群众的幸福感、获得感。 | 积翠镇 | 张庆斌
| 省级数字乡村示范村项目 | 积翠镇胡堡村 | 1.胡堡村数字乡村建设示范村项目；2.胡堡村数字乡村建设示范村项目配套项目等 | 300 | 300 | 0 | 县 | 新建 | 晋财农（2021）131号 | 1 | 3.1 | 10.25 | 提升乡村治理数字化水平，提高群众的幸福感、获得感。 | 乡村振兴局 | 崔志刚
| 市级乡村振兴示范项目 | 积翠镇大西沟村 | 1.人居环境整治；2.进村路治理；3.污水处理等 | 100 | 100 | 0 | 县 | 新建 |  | 1 | 5.30 | 10.20 | 改善村容村貌，增加脱贫户收入，提高群众的幸福感、获得感。 | 乡村振兴局 | 崔志刚
| 市级乡村振兴示范项目 | 积翠镇水沟湾村 | 1.黄花菜酱产业升级提档；2.增设村巷水槽盖板及水槽护理等 | 100 | 100 | 0 | 县 | 新建 |  | 1 | 5.30 | 10.20 | 改善村容村貌，增加村集体和脱贫户收入，提高群众的幸福感、获得感。 | 乡村振兴局 | 崔志刚
| 市级乡村振兴示范项目 | 马坊镇开府村 | 1.人畜分离点建设；2.小杂粮加工品牌提档升级、提质增效等 | 100 | 100 | 0 | 县 | 新建 |  | 1 | 5.30 | 10.20 | 改善村容村貌，增加村集体和脱贫户收入，提高群众的幸福感、获得感。 | 乡村振兴局 | 崔志刚
| 市级乡村振兴示范项目 | 马坊镇西沟村 | 1.人畜分离点建设；2.人居环境整治等 | 100 | 100 | 0 | 县 | 新建 |  | 1 | 5.30 | 10.20 | 改善村容村貌，增加脱贫户收入，提高群众的幸福感、获得感。 | 乡村振兴局 | 崔志刚
| 市级乡村振兴示范项目 | 峪口镇花家坡村 | 人居环境整治 | 100 | 100 | 0 | 县 | 新建 |  | 1 | 5.30 | 10.20 | 改善村容村貌，增加脱贫户收入，提高群众的幸福感、获得感。 | 乡村振兴局 | 崔志刚
| 省级乡村振兴示范项目 | 北武当镇来堡村 | 1.温室采摘休闲体验区建设；2.实施服务中心活动区建设；3.村游商贸互动区建设等 | 500 | 500 | 0 | 县 | 新建 |  | 1 | 5.30 | 10.20 | 通过发展旅游业，创造更多岗位，增加就业机会，留住乡村劳动力；丰富村民文化生活，提高村民生活质量。 | 乡村振兴局 | 崔志刚
| 道路铺油 | 马坊镇马坊村 | 道路铺油10950平方米、路沿石1500米项目 | 135 | 135 | 0 | 县 | 新建 |  | 1 | 5.30 | 10.20 | 改善村容村貌，为群众出行提供便利，提高群众的幸福感、获得感。 | 农业农村局 | 宋小平
| 街巷硬化及人畜分离 | 马坊镇温家庄村 | 村内街巷硬化、人畜分离 | 91 | 91 | 0 | 县 | 新建 |  | 1 | 5.30 | 10.20 | 改善村容村貌，增加脱贫户收入，提高群众的幸福感、获得感。 | 马坊镇 | 李 贝
| 街巷硬化及环境整治项目 | 大武镇郭家沟村 | 村内街巷硬化、环境整治 | 100 | 100 | 0 | 县 | 新建 |  | 1 | 5.30 | 9.20 | 改善村容村貌，增加脱贫户收入，提高群众的幸福感、获得感。 | 大武镇 | 崔军军
| 地基修复项目 | 圪洞镇车道崖村 | 对塌陷地基进行修复 | 50 | 50 | 0 | 县 | 新建 |  | 1 | 5.30 | 9.20 | 改善村容村貌，增加脱贫户收入，提高群众的幸福感、获得感。 | 圪洞镇 | 王志明
| 农村人畜饮水项目 | 圪洞镇车古贤村 | 修建蓄水塔 | 50 | 50 | 0 | 县 | 新建 |  | 1 | 5.30 | 9.20 | 改善村民生产生活条件，提高村民生活质量。 | 圪洞镇 | 王志明
| 美丽乡村建设项目 | 马坊镇赤坚岭、开府、峪口镇桥沟、北武当镇下昔、阳湾、新民 | 整修现状村牌、整治屋顶色彩、村内居民建筑加设双坡屋顶、污水治理项目、村内环境卫生整治等 | 2000 | 2000 | 0 | 中央、县 | 新建 | 晋财农（2021）131号 | 1 | 3.1 | 11.25 | 改善村容村貌，促进乡村事业发展，雇佣脱贫户用工，增加脱贫户收入提高群众的幸福感、获得感。 | 住建局 | 李军 | 中央1258万元、县级742万元
| 南阳沟水库除险加固 | 积翠乡冯家庄村 | 南阳沟下游坝砼方格网、大坝下游排水棱体排水沟三角量水堰、水雨情测报系统、溢洪道观测设施、大坝部分测压管维修。 | 200 | 200 | 0 | 中央 | 新建 | 晋财农（2021）131号 | 1 | 7.25 | 8.25 | 保护8000亩农田免遭洪水冲毁，保证下游村庄及村民生命安全。 | 水利局 | 高保平
| 农村生活污水处理 | 积翠镇孔家庄、后则沟等6个村 | 孔家庄、卧龙潭、后则沟等六村污水处理费用 | 71 | 71 | 0 | 县 | 新建 |  | 1 | 3.10 | 6.10 | 改善村内环境卫生，提高村民幸福生活指数。 | 住建局 | 李军
| 苜蓿种植 | 峪口镇横泉村至大武镇杨家会村路段 | 苜蓿种植项目 | 53.947 | 53.947 | 0 | 县 | 新建 |  | 1 | 3.10 | 6.10 | 改善村内环境卫生，提高村民幸福生活指数。 | 住建局 | 李军
| 环境整治项目 | 峪口镇、北武当镇 | 松峪线两侧道路通道绿化提档升级工程进度款及建军庄段环境整治工程 | 226.98 | 226.98 | 0 | 县 | 新建 |  | 1 | 3.10 | 6.10 | 改善村内环境卫生，提高村民幸福生活指数。 | 住建局 | 李军
三 | 其他扶贫项目 |  |  | 2365.5 | 2365.5 | 0
| 贫困村创业致富带头人培训 | 全县 | 计划组织200人，参加省级培训基地组织的培训，每人培训费用3500元 | 70 | 70 | 0 | 中央 | 新建 | 晋财农（2021）131号 | 1 | 1.1 | 12.10 | 共可带动600户建档立卡贫困户发展生产，增加收入 | 乡村振兴局 | 崔志刚
| 项目管理费 | 全县 | 项目前期设计、评审、招标、监理、验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、公告公示、召开工作会议、资料费、印刷费、购买社会服务等与巩固拓展脱贫攻坚成果相关的经费开支。 | 79 | 79 | 0 | 中央 | 新建 | 晋财农（2021）131号 | 1 | 1.1 | 12.10 | 保障扶贫工作的正常开展，通过对扶贫项目资金的规范化、科学化管理，提高扶贫资金的使用效益 | 乡村振兴局 | 崔志刚
| 村级治理项目 | 全县90个行政村 | 用于全县90个行政村级治理 | 1690 | 1690 | 0 | 县 | 新建 |  | 1 | 4.6 | 12.20 | 为我县乡村振兴工作提供保障。 | 组织部 | 孙淼焱
| 驻村工作配套项目 | 全县90个行政村 | 用于全县驻村工作配套项目 | 526.5 | 526.5 | 0 | 县 | 新建 |  | 1 | 4.6 | 12.20 | 为我县乡村振兴工作提供保障。 | 组织部 | 孙淼焱

## Sheet2
附件：
方山县统筹整合资金调整使用计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目建设地点 | 主要建设项目与规模 | 资金筹集规模 |  |  | 资金来源 | 项目建设性质 | 建设期限 | 计划进度 |  | 项目预期效益 | 项目责任单位 | 项目责任人 | 备注
|  |  |  | 小计 | 统筹整合资金 | 其他 |  |  |  | 开工时间 | 完工时间
合计